Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «Алдиаровская СОШ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат | | Срок | Ответственные | |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ | Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями | | апрель | Директор | |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Приказ ОУ | | апрель | Директор | |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Приказ ОУ | | апрель | Рабочая группа | |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ ОУ | | апрель | Рабочая группа | |
| 5. | Согласование перечня оборудования Центра | Письмо и акт в адрес управления образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы | | апрель | Рабочая группа | |
| 6. | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Письмо и акт в адрес управления образования | | апрель | директор | |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра  Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  Свидетельство о повышении квалификации  Отчёт по программам переподготовки кадров | | июнь-август | Заместитель директора по УР | |
| 8 | Проведение «косметического» ремонта кабинетов | приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | | Май-Август | Директор | |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | | Сентябрь | Зам.директора по УР | |
| 10 | Открытие Центра в единый день | Информационное освещение в СМИ | | Сентябрь | Заместитель директора по ВР | |
|  | | |  | | |