Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «Алдиаровская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия  | Результат  | Срок  | Ответственные  |
| 1.  | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ  | Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями  | апрель  | Директор  |
| 2.  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра  | Приказ ОУ | апрель  | Директор  |
| 3.  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра  | Приказ ОУ | апрель  | Рабочая группа  |
| 4.  | Согласование типового проекта зонирования Центра  | Приказ ОУ | апрель  | Рабочая группа  |
| 5.  | Согласование перечня оборудования Центра  | Письмо и акт в адрес управления образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы  | апрель  | Рабочая группа  |
| 6.  | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов  | Письмо и акт в адрес управления образования  | апрель  | директор  |
| 7.  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров | июнь-август  | Заместитель директора по УР  |
| 8 | Проведение «косметического» ремонта кабинетов | приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Май-Август  | Директор  |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь  | Зам.директора по УР  |
| 10 | Открытие Центра в единый день | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь | Заместитель директора по ВР |
|  |   |