*Приложение 1 к приказу от 27.02.2021 № 31*

П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию Центра естественно-научной и технологическойнаправленностей «Точка роста» на базе

МБОУ «Новобайбатыревская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:-издание приказа о создании Центра:* утверждение Положения о деятельности Центра;
* назначение руководителя Центра
 | Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическимирекомендациями | Февраль 2021 |
| 2 | Утверждение медиаплана поинформационному сопровождениюсоздания Центра | Приказ директора | Февраль 2021 |
| 3 | Создание баннера на официальном сайте школы | Страничка на сайте | Февраль 2021 |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра«Точка роста» | Дизайн проект | Март-апрель2021 |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра | Проект зонирования | Март-апрель 2021 |
| 6 | Повышение квалификации(профмастерства) сотрудников и педагогов Центра | Свидетельство о повышении квалификации | Май- июль 2021 |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:-подготовка технического задания согласно рекомендуемогоинфраструктурного листа;-объявление конкурсных закупочных процедур;-косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-август 2021 |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План учебно-воспитательных, внеурочных исоциокультурных мероприятий | До 20августа 2021 |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие | Отчет | До 20августа 2021 |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | До 5 сентября2021 |
| 11 | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ |  |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет |  |