Приложение 2

к приказу от 01.07.2021г. № 79

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста»**

**в МБОУ "Большечурашевская СОШ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ "Большечурашевская СОШ" о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Июль |
| 1. 2 2. 2222   2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ "Большечурашевская СОШ" | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» на базе МБОУ "Большечурашевская СОШ" посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).  2.Размещение на официальном сайте МБОУ "Большечурашевская СОШ" баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров естественнонаучной и технологических направленностей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).  3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:  1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Формирование отчета  о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Август |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;  - объявление конкурсных закупочных процедур; | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Июль – Август |
| 5 | Приведение площадок Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ "Большечурашевская СОШ", предусмотренных для создания центров естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Чувашской Ресмпублике вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологических направленностей «Точка роста» в Чувашской Республике | Июнь-август |
|  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологических направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра естественнонаучной и технологических направленностей | Август |
| 6 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологических направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ "Большечурашевская СОШ". | Сентябрь |
| 1. 7   7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» на базе МБОУ "Большечурашевская СОШ" | Формирование приказов  о зачислении обучающихся в Центр образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | Сентябрь |
| 8 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | Утверждение штатного расписания МБОУ "Большечурашевская СОШ" с учетом штатных единиц Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года) | Август |
| 9 | Корректировка муниципального задания для МБОУ "Большечурашевская СОШ" по реализуемым на базе Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технологических направленностей | Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования и естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» программы. | Сентябрь |
| 10 | Открытие Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий  по открытию Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | 01.09.2021г. |
| 11 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ "Большечурашевская СОШ" в связи с функционированием Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | Сентябрь |
| 12 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» | сентябрь 2021 года – 2022 год |
| 13 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучной и технологических направленностей «Точка роста» на базе МБОУ "Большечурашевская СОШ", сформированных исходя из основных задач центров образования естественнонаучной и технологических направленностей | сентябрь 2021 года – 2022 год |