|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6  Чăваш Республикинчи  Красноармейски район  администрацийĕн вĕрентỷ пайĕ    Отдел образования  администрации Красноармейского  района Чувашской Республики  429620, с. Красноармейское  ул. Ленина, д. 35  тел./факс. 8 (83530) 2-13-48  Е-mail: krarm\_obrazov@cap.ru   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | от | 17.01.2019 | № | 09-01-29/14 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | На Ваш исх. | 05/01/04-3031 | от | 07.03.2019 | |

Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики

Отдел образования администрации Красноармейского района представляет информацию о реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике, отчет о его реализации за 2018г.

Приложение: на 15 л.

Заместитель главы администрации

Красноармейского района –

начальник отдела образования С.А. Григорьева

Валентинова И.В.

8 (83530) 2-13-48

Приложение

**П Л А Н**

**основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Красноармейском районе Чувашской Республике, отчет о его реализации за 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Информация о выполнении за 2018 г. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Повышение благосостояния семей с детьми** | | | | | |
| 1. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации  Красноармейского района  КУ ЧР "Центр предоставления мер социальной поддержки Минтруда ЧР" отдел социальной защиты Красноармейского района | **Выполняется**  За 2018 год государственную социальную помощь получили:  ЕДВ – 106 семей;  детское пособие – 947 семей;  пособие при рождении 1 ребенка - 21 семья;  пособие кормящим матерям - 43 семей;  пособие приемным родителям – 21. |
| 2. | Предоставление услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвали­дам, детям с единственным родителем, детям-сирота­м и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  В районе функционируют 3 организации дополнительного образования, где на безвозмездной основе предоставляются услуги детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвали­дам, детям с единственным родителем, детям-сирота­м и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью. |
| 3. | Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018–  2020 годы | | Отдел экономики и бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Сельские поселения | ВыполняетсяВ течение 2018 года земельные участки получили 21 семья |
| 4. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р | 2018–  2020 годы | | Отдел экономики и бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сельские поселения | **Выполняется**  Для жилищного строительства 21 семье, имеющей трех и более детей, были предоставлены земельные участки |
| 5. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018–  2020 годы | | [Казенное учреждение Чувашской Республики "Центр занятости населения Красноармейского района" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики](http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=651) | **Выполняется**  Центр занятости населения Красноармейского района оказывает государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в целях освоения новой профессии или повышения имеющейся квалификации. В 2018 году  на обучение направлены и завершили обучение 7 женщин. Обучение организовано по таким специальностям, как:  продавец продовольственных товаров: специалист ногтевого сервиса, мастер по моделированию ногтей; оператор ПЭВМ: оператор АСБУ 1С:Бухгалтерия; кассир торгового зала; повар. |
| 6. | Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых из консолидированного бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период | 2019–  2020 годы | | Администрацией Красноармейского района | **Выполняется**  Проведение Единых информационных дней, собраний граждан, размещение информации на официальном сайте администрации Красноармейского района, публикации в муниципальной газете «Сельская жизнь» и др. |
| **II. Современная инфраструктура детства** | | | | | |
| 7. | Реализация мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до  3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Не требуется** |
| 8. | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджета всех уровней было выделено более 4 млн. рублей, которые были направлены на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений.  Проведены ремонтные работы отопительной системы цокольного этажа и сантехнические работы МБОУ «Траковская СОШ», замена стеклопакетов в столовой МБОУ «Исаковская ООШ», ремонт пожарной лестницы и крыльца МБДОУ «Детский сад» «Чебурашка», начата работа по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ «Детский сад «Колосок», ремонт помещений здания МБОУ «Именевская НОШ», ремонт полов в учебных кабинетах и сантехнические работы по подключению горячего водоснабжения, замена стеклопакетов МБОУ «Траковская СОШ». В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на  2013–2020  годы» произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Алманчинская СОШ» на сумму 1 074,100 тыс. рублей. |
| 9. | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  Дополнительным образованием в муниципалитете охвачено 70,1% детей. |
| 10. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  Разработан План психолого-педагогичес­кой и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста психолого-педагогичес­кой и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста |
| 11. | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района  Образовательные организации | **Выполняется** |
| 12. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется** |
| **III. Обеспечение безопасности детей** | | | | | |
| 13. | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL) развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до  2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации  19 декабря 2017 г. | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района  Образовательные организации | **Выполняется.**  В центральных школах Красноармейского района работают психологические службы.  В отделе образования администрации Красноармейского района функционирует Центр диагностики и консультирования с целью помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции |
| 14. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  Ежегодно проводятся олимпиада по ОБЖ среди школьников, слет юных пожарных, конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», инструктажи по технике безопасности перед каникулами и выездами, тематические классные часы, беседы по безопасности жизнедеятельности и др. |
| **IV. Здоровый ребенок** | | | | | |
| 15. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  Ежегодно увеличивается число детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;  обучающиеся вовлекаются в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды) |
| 16. | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  Создаются необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. Ведется мониторинг обеспечения горячим питанием обучающихся. |
| **V. Всестороннее образование – детям** | | | | | |
| 17. | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018–  2019 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  В образовательных организациях проходят экологические уроки, классные часы по тематике раздельного накопления ТКО и пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки. Участие во Всероссийской акции «Сдай макулатуру-спаси дерево».  На базе МБУДО «Дом детского творчества» Красноармейского района Чувашской Республики по плану проходят конкурсы среди образовательных организаций по накоплению вторичных ресурсов. |
| 18. | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности, включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется** |
| 19. | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется** |
| 20. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках [Концепции](consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL) общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется** |
| 21. | Создание и поддержка детского телевидения в общеобразовательных организациях | второе полугодие 2020 г. | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  На базе МБОУ «Красноармейская СОШ» функционирует детское телевидение, что способствует расширению кругозора, формированию активной гражданской позиции, развитию творческих способностей детей |
| **VI. Культурное развитие детей** | | | | | |
| 22. | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494594679E95690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57DV343L) программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется** |
| 23. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа - и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018–  2020 годы | | Отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Поддерживание и развитие материально-технической базы школы является одним из условий для успешного осуществления учебного процесса. Важным условием работы детской школы искусств является общедоступность образования и воспитание детей. Целью деятельности детской школы искусств является развитие творческих способностей и выявление одаренных детей через формирование общей культуры, а также приобщения их к миру и национальной культуре наследия.  Преподаватели изобразительного искусства имеют удостоверения о повышении квалификации по программе «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование) |
| 24. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018–  2020 годы | | Отдел образования, отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  В 2018 году замещающая семья участвовала в республиканском форуме, и стала призером в номинации «Счастливые моменты семьи». Ежеквартально проходят встречи клуба замещающих семей «Надежда», где проводятся творческие конкурсы. В рамках Детского телефона доверия для детей с ОВЗ был организован конкурс рисунков и др. |
| **VII. Развитие физкультуры и спорта для детей** | | | | | |
| 25. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018–  2020 годы | |  | Приоритетным направлением деятельности детско-юношеской спортивной школы является массовое привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достижение учащимися спортивных успехов. В спортивной школе обучались 455 учащихся и реализовывались дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы по следующим видам спорта: футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, фитнес-аэробика, бокс, спортивная (вольная) борьба, волейбол, баскетбол, настольный теннис.  За истекший период подготовлены следующее количество спортсменов высокого класса: мастер спорта-1, кандидат в мастера спорта- 2, 1 взрослый разряд- 1. Членами сборной команды России являются 3, сборной Чувашской Республики-17 воспитанников спортивной школы. Приняли участие на 77 Всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях с общим количеством 631 участников. Ими завоевано: 1 место-39, 2 место- 58, 3 место- 39.  Необходимо отметить успешную работу по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни в спортивном клубе «Луч» МБОУ «Красноармейская СОШ». |
| 26. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018–  2020 годы | |  | Все обучающиеся 9, 11 классов Красноармейского района успешно сдали нормы ГТО. В рейтинге ГТО среди муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики Центр тестирования занимает 8 место. |
| **VIII. Безопасный детский отдых** | | | | | |
| 27. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Информирование родителей об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Чувашской Республики, размещение информации на официальном сайте администрации Красноармейского района, публикации в муниципальной газете «Сельская жизнь» и др. |
| **IX. Доступный детский туризм** | | | | | |
| 28. | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии | 2018–  2020 годы | | Отдел образования, отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Учащиеся образовательных учреждений района участвуют в проектах детского туризма «Чемодан», в экологических слетах, в краеведческих чтениях районного и республиканского уровней в различных мероприятиях туристско - спортивной направленности и др. |
| 29. | Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма | 2018–  2020 годы | | Отдел образования, отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района | **Выполняется.**  Проведение районного конкурса по развитию детского туризма среди образовательных учреждений районаю |
| 31. | Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | Педагоги общеобразовательных организаций проходят курсы повышения квалификации |
| 32. | Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | На базе МБУ ДО «ДДТ» ведутся учебные объединения туристко-краеведческой направленности. |
| 33. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и республиканских троп | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | Учащиеся образовательных учреждений района посещают объекты природного наследия, расположенных на особо охраняемых природных территориях. Такие как: Государственный природный заповедник «Присурский», Национальный парк «Чаваш вармане», Государственный природный заказник «Сорминский» и т.д. |
| 34. | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья участвуют в туристических походах, экскурсиях. |
| **X. Безопасное информационное пространство для детей** | | | | | |
| 35. | Реализация [плана](consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L) мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Повышение уровня медиаграмотности детей, увеличение числа просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родителей (законных представителей) и педагогов с новейшими техническими и программными средствами защиты детей от негативной информации, а также проведение исследований по оценке эффективности политики по защите детей от негативной информации |
| 36. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района  Образовательные организации | **Выполняется**  Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях с целью повышения уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телеком­муникационной сети «Интернет» |
| 37. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-те­лекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района  Образовательные организации | **Выполняется**  Проведение профилактических и разъяснительных мероприятий в образовательных организациях с целью увеличения доли родителей (законных представителей), которые осведомлены о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| **XI. Ребенок и его право на семью** | | | | | |
| 38. | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | III квартал 2018 года | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  В районе в 2018 году велась определенная работа по бота по проведению мероприятий по приему заявлений и принятию решений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированными жилыми помещениями. Формирование списка ведётся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.07.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На 31.12.2017 года в данном списке состоят 27 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. За отчетное время в вышеуказанный список включены четыре человека. Двум лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлены благоустроенные жилые поме­щения специализированного жилищного фонда по договору найма специализиро­ванного жилого помещения. |
| 53. | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 года | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  В 2018 году выявлено три ребенка, оставшихся без попечения родителей. Все они своевременно переданы в семьи под опеку и попечительство. В течение года один родитель ограничен в родительских правах; один родитель лишен родительских прав по заявлению другого родителя. Случаев отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка (по ст. 77 СК РФ) не выявлено. |
| 54. | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  В целях комплексного решения проблем семейного неблагополучия, профилактики социального сиротства в районе разработана целевая программа «Программа профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства в Красноармейском районе Чувашской Республики на 2015-2018 г.г.». На все социально-неблагополучные семьи (их на учете - 29, в них детей-64) разработаны социально-реабилитационные карты, в соответствии с которыми с ними проводилась профилактическая работа. Во всех сельских поселениях действует «Участковая социальная служба». На основании решения заседания КДН и ЗП при администрации Красноармейского района от 28 марта 2014 года в районе создана «Мобильная бригада» по раннему выявлению семейного неблагополучия и выхода из трудной жизненной ситуации |
| 55. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  В течение отчетного года с целью обследования условий жизни и воспитания детей комиссия в составе специалистов органа опеки и попечительства, секретаря КДН и ЗП, инспектора ПДН ОП по Красноармейскому району  и педиатров филиала «Красноамейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии осуществлялись рейды в семьи социального риска, с родителями проводились профилактические беседы, в ходе которой они получили правовую помощь. |
| 56. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Специалисты органов, действующих в сфере защиты прав детей регулярно повышают квалификацию. участвуют на конференциях, форумах по вопросам профилактики социального сиротства и развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 57. | Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | II квартал 2019 г. | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется** |
| **XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья**  **и их интеграция в современное общество** | | | | | |
| 58. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвали­дов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Обеспечена доступная среда в образовательных организациях Красноармейского района, разработаны адаптированные общеобразовательные программы, дети – инвалиды и дети ОВЗ охвачены дополнительным образованием: педагогическое, психологическое, логопедическое сопровождение и коррекция, работа с семьей, консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. |
| 59. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалида­ми, предусматривающих психолого-педа­гогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Семья, имеющая ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития, имеет доступ к интернету через республиканский бюджет.  Проводятся еженедельные серии классных часов: толерантное отношение социума к детям с ОВЗ и детям-инвалидам в школе; обеспечение эмоционального комфорта в классе и школе; воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободе и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни; экологическое воспитание; эстетическое воспитание, правовое воспитание |
| 60. | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | Наблюдается положительная динамика в течение основного заболевания, улучшение эмоционального и нервно психического развития |
| 61. | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | В общеобразовательных организациях для детей с ОВЗ и детей – инвалидов проводятся занятия по предмету профильный труд. |
| 62. | Анализ практик по развитию стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | В общеобразовательных организациях имеются сенсорные комнаты для детей-инвалидов и детей ОВЗ. |
| 63. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 64. | Подготовка и реализация программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | IV квартал 2020 г. | | Отдел образования администрации Красноармейского района | На базе ЦДК по графику проходят коррекционные занятия с детьми ОВЗ образовательных организаций. Специалисты Центра также посещают дошкольные образовательные организация для проведения индивидуальных занятий с детьми – инвалидами.  Дети инвалиды имеют возможность получить абилитационные услуги в благотворительном фонде им. Ани Чижовой |
| **XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей** | | | | | |
| 65. | Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, общественными организациями (объединениями), службами занятости, молодежными движениями, волонтерскими организациями | I квартал 2019 г. | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Специалистами БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии обучающиеся прошли обучение по школьной службе примирения с целью разрешения конфликтных ситуаций среди сверстников. Центр диагностики и консультирования отдела образования администрации Красноармейского района проводит методическую помощь образовательным организациям района по вопросам обучения и воспитания детей, имеющим проблемы в обучении, психофизическом развитии и социальной адаптации; инспектором ПДН проводятся профилактические и индивидуальные беседы с обучающимися и правонарушителями. |
| 66. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019–  2020 годы | | Отдел образования администрации Красноармейского района  «Красноармейская ЦРБ» Минздрава Чувашии | **Выполняется**  Врачом-наркологом проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними по профилактике суицида, педагогами-психологами проводятся коррекционные занятия, консультации с подростками и их родителями (законными представителями). специалистами БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии были проведены семинары-практикумы с педагогическим коллективом по профилактике суицидального поведения. |
| **XIV. Качественные детские товары и продукты питания** | | | | | |
| 68. | Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | III квартал 2019 г. | | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  В соответствии с Постановлением администрации Красноармейского района «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие образования» № 76 от 15.03.2016, во всех 11 школах района имеются школьные «Программы здоровья». В рамках реализации указанных программ в общеобразовательных организациях проводятся: пропаганда правильного питания среди учащихся, родителей и педагогических работников, организация витаминных столов для учащихся общеобразовательных школ, контроль за организацией горячего питания детей в образовательных учреждениях с заслушиванием результатов на заседании коллегиальных органов, педагогических советов, советов образовательных организаций, родительских собраний, обеспечение дошкольных и школьных образовательных организаций качественными продуктами питания, внедрение в практику обучения школьников культуре правильного питания по циклу бесед «Разговор о правильном питании». Также во всех школах проводится обучение правилам гигиены во время приема пищи, имеются и ежегодно обновляются бюллетени о здоровом питании, которые оформляются силами обучающихся с помощью классных руководителей, в школьных библиотеках оформляются выставки литературы, посвященные здоровому образу жизни. |
| **XV. Организационные мероприятия** | | | | | |
| 69. | Создание Совета по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике | | III квартал 2018 г. | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  В отделе образования создан оргкомитет по реализации и координации проведения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике |
| 70. | Организация и проведение мониторинга реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике | | I квартал 2019 г. | Отдел образования администрации Красноармейского района | **Выполняется**  Мониторинг реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике, освещение хода его реализации в средствах массовой информации |

.