# План-график по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

# в МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавленок»  г.Новочебоксарска Чувашской Республики

# Цель: введение ФГОС ДО, обеспечение качества услуг дошкольного образования.

# Задачи:

# организация информационного сопровождения ФГОС ДО;

# разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;

# пополнение нормативно-правовой базы, необходимыми документами, регулирующих реализацию ФГОС ДО;

# совершенствование условий по реализации ФГОС ДО, включающих требования к психолого-педагогическим, кадровым условиям, предметно-развивающей среды.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | 27.02.2014 | Заведующий | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по введению ФГОС ДО |
|  | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования, организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | 27.02.2014 | Заведующий, рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План мероприятий |
|  | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | Март 2014 года | Заведующий, рабочая группа | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание при заведующем |
|  | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, педагогических часах, семинарах и др. | 2014 год | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников | План мероприятий, протоколы |
|  | Участие педагогов на обучающих семинарах разного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников | Приказы, планы |
|  | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года согласно смете и плана закупок на 2014 г., 2015 г. | Старший воспитатель, рабочая группа | Соответствие ФГОС ДО | Библиотека методического кабинета ДОУ |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий, рабочая группа | Соответствие нормативно-правовых документов ФГОС ДО | Нормативно-правовые документы |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | До декабря 2014 года | Заведующий | Устав ДОУ | Протокол общего собрания работников ДОУ |
|  | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | 2014 -2015 год | Заведующий, рабочая группа | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов, общих собраний работников ДОУ |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | 2014 год | Заведующий, рабочая группа | Должностные инструкции работников ДОУ | Приказ |
|  | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | При наличии утвержденного реестра примерных образовательных программ | Заведующий, рабочая группа | Примерная образовательная программа | Протокол педсовета |
|  | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Август 2014 года | Старший воспитатель, рабочая группа | Основная образовательная программа ДОУ | Протокол педсовета |
| 3. Кадровое обеспечение |
|  | Повышение квалификации и переподготовка педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | 2014 -2015 год | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План повышения квалификации, приказы |
|  | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО | 2014 г. | Старший воспитатель | Годовой план | Приказ |
|  | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу | Февраль 2014 г. | Заведующий | Введение дополнительных специалистов | Штатное расписание |
| 4. Научно-методическое обеспечение |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в связи с введением ФГОС ДО) | Май 2014 года | Старший воспитатель | Диагностический материал | Справка |
|  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности | 2014 -2015 год | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |  |
| 5. Информационное обеспечение |
|  | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | 2014 год | Заведующий Старший воспитатель | Регулярное обновление информации на сайте ДОУ | Информационный материал |
|  | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний и др. | 2014 год | Старший воспитатель, педагоги | Повышение компетентности родителей | Протоколы встреч, планы, информационный материал |
|  | Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО; | Август 2014 Август 2015 | Руководитель | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Публичный отчет |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение |
|  | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | 2014 год | Заведующий | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | План финансово-хозяйственной деятельности |
|  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения | 2014 год | Заведующий | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников учреждения | Приказ |
| 7. Материально-техническое обеспечение |
|  | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО | 2014-2015 год | Заведующий | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО | Информационная справка |
|  | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | 2014 -2015 год | Старший воспитатель | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса | Информационная справка |
|  | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО | 2014-2015 год | Заведующий, старший воспитатель | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО | 2014 -2015 год | Заведующий | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка |

Заведующий:								И.В.Леонтьева