**Приложение 2**

**к приказу от 09.01.2020 № 04**

**План мероприятий по реализации республиканского проекта «Родной язык – язык матери (Организация образовательной деятельности на родном (Чувашском) языке) в МБДОУ «Детский сад №3 «Зоренька» Урмарского района Чувашской Республики на 2019-2024 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** |
| **п/п** |  |  | **выполнения** |
|  | **1. Подготовительный этап** | |  |
| 1.1 | Проведение педагогического совета  «Организация образовательной деятельности  на родном (чувашском) языке | Заведующий  Петрова М.В.  Старший  воспитатель  Николаева Е.Г  Воспитатели  Муз. Руководитель  Прокопьева Е.А. | Февраль 2020  года |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
| 1.2 | Проведение опроса для изучения языковой | Старший  воспитатель  Николаева Е.Г.  Воспитатели | Февраль 2020  года |
|  | ситуации в семьях воспитанников |
|  |  |
|  |  |
| 1.3 | Разработка карты анализа предметно- | Старший  воспитатель  Николаева Е.Г. | Февраль 2020  года |
|  | развивающей среды с учетом языковой |
|  | ситуации |
| 1.4 | Утверждение плана работы по реализации | Заведующий  Петрова М.В. | Февраль 2020  год. |
|  | проекта |
|  | **2. Основной этап** | |  |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения | Старший  Воспитатель  Воспитатели  Муз. руководители | 2020 -2024 год |
|  | квалификации по программе дополнительного |
|  | профессионального образования |
|  | «Организация образовательной деятельности |
|  | на родном (чувашском) языке в дошкольных |
|  | образовательных организациях» |
| 2.2 | Распространение передового педагогического | Заведующий  Старший  воспитатель  Воспитатели  Музыкальный  руководитель | Март 2020-  март 2024 гг. |
|  | опыта по организации образовательной |
|  | деятельности на родном (чувашском) языке в |
|  | дошкольных образовательных организациях |
|  | (Конференции, семинары) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Разработка методических материалов по | Старший  воспитатель  Николаева Е.Г. Воспитатели  Муз. руководитель | Март 2020-  март 2024 гг. |
|  | развитию речи детей 3-4 лет по программе |
|  | «Социокультурные истоки» |
|  |  |
|  |  |
| 2.4 | Апробирование книг для развития речи детей | Старший  воспитатель  Николаева Е.Г.  Воспитатели  Муз. руководитель | Март 2020- |
|  | 3-4 года по программе «Социокультурные | март 2024 гг. |
|  | истоки на чувашском языке» |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2.5 | Ежегодное подведение итогов реализации | Заведующий | Апрель-май |
|  | проекта на педагогическом совете ДОУ | Петрова М.В. | 2020-2024 гг. |
|  |  | Старший |  |
|  |  | воспитатель |  |
|  |  | Николаева Е.Г. |  |
|  |  | Воспитатели |  |
|  |  | Муз. руководитель |  |
|  | **3. Заключительный этап** | |  |
| 3.1 | Повторный анализ развивающей предметно- | Старший  воспитатель  Николаева Е.Г.  Воспитатели | Апрель-май  2024 года |
|  | пространственной среды в детском саду, |
|  | изучение языковой ситуации в семьях |
|  | воспитанников |
|  |  |
| 3.2 | Публичный отчет по реализации проекта | Заведующий | Апрель-май |
|  | перед родителями воспитанников и | Петрова М.В. | 2024 года |
|  | педагогами образовательной организации |  |  |
|  |  | Старший |  |
|  |  | воспитатель |  |
|  |  | Николаева Е.Г. |  |
| 3.3 | Участие в круглом столе «Об организации | Заведующий  Петрова М.В. | Май 2024 год |
|  | образовательной деятельности в ДОО на |
|  | родном (чувашском) языке» |