Приложение №2 к приказу от 03.04.2019 г. №57 ПЛАН мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» № п\п; Наименование мероприятия; Результат; Сроки. 1; Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.; Приказ директора МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями; Апрель. 1.2.Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева»; 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях; Апрель. 3; Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;; Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров; Август. Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;; Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.; Май – Август. 4; Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком); Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Чувашской Республике вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Чувашской Республике; Июнь-август. 5; Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».; Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей; Август. 6; Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева».; Сентябрь. 7; Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева».; Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста; Сентябрь. 8; Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; Утверждение штатного расписания МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева»с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года); Август. 9; Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий; Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 01.09.2019г.. 10; Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; Сентябрь. 11; Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; сентябрь 2019 года – 2020 год. 12; Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.; Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Лащ –Таябинская СОШ им. В.В.Андреева», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей.