Приложение 2 к приказу № 25. п.1 ОД от 04.03.2021 г.

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Климовская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок** | **Ответственные** |
|  |  |  | **реализации** |  |
| 1 | Утверждение Положения о | 1. Письмо в адрес отдел | Март | Директор |
|  | деятельности Центра в ОУ | образования и Министерства о |  |  |
|  |  | согласовании перечня |  |  |
|  |  | оборудования для обновления |  |  |
|  |  | материально-технической |  |  |
|  |  | базы |  |  |
|  |  | 2. Распорядительный акт |  |  |
|  |  | (приказ) о создании Центра в |  |  |
|  |  | ОУ в соответствии с |  |  |
|  |  | методическими |  |  |
|  |  | рекомендациями |  |  |
| 2 | Утверждение медиаплана | Приказ | Март | Директор |
|  | информационного сопровождения, |  |  |  |
|  | создания и функционирования |  |  |  |
|  | Центра |  |  |  |
| 3 | Согласование и утверждение | Письмо и акт в адрес отдел | Март-апрель | Рабочая группа |
|  | типового дизайн-проекта Центра | образования и Министерства |  |  |
| 4 | Согласование типового проекта | Письмо и акт в адрес отдела | Март-апрель | Рабочая группа |
|  | зонирования Центра | образования и Министерства |  |  |
| 5 | Согласование перечня оборудования | Письмо в адрес отдел | Март-апрель | Рабочая группа |
|  | Центра | образования и в Министерство |  |  |
|  |  | о согласовании перечня |  |  |
|  |  | оборудования для обновления |  |  |
|  |  | материально-технической |  |  |
|  |  | базы |  |  |
| 6 | Согласование объёма финансового | Письмо в адрес отдел | Апрель | Директор |
|  | обеспечения на функционирование | образования |  |  |
|  | Центра по статьям расходов. |  |  |  |
| 7 | Повышение квалификации | Мониторинг РОИВ/РВПО | Март-июнь | Зам. директора по |
|  | сотрудников и педагогов Центра, | Письмо РОИВ/РВПО о кадровом |  | УВР |
|  | обучение новым технологиям | составе |  |  |
|  | преподавания предметной области | Свидетельство о повышении |  |  |
|  | «Физика», «Химия и биология», в том числе:Анализ и подбор кадрового составаЦентра;Обеспечение участия педагогов исотрудников в повышенииквалификации на онлайн платформе,проводимом ведомственнымпроектным офисом национальногопроекта «Образование».Обеспечение участи педагогическогосостава в очных курсах повышенияквалификации, программахпереподготовки кадров, проводимыхведомственным проектным офисомнационального проекта«Образование» | квалификации |  |  |
|  | Отчёт по программам |  |  |
|  | переподготовки кадров |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 8 | Закупка, доставка и наладка | Государственные | Март-август | Директор |
|  | оборудования: | (муниципальные) контракты |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| - подготовка технического задания | (договора) на поставку |
| согласно перечню оборудования; | оборудования |

* объявление конкурсных закупочных процедур;
* проведение «косметического» ремонта, приведение площадки ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация набора детей, | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь | Зам. директора по |
|  | обучающихся по программам Центра |  |  | УВР |
| 10 | Открытие Центра в единый день | Информационное освещение в | Сентябрь | Зам. директора по |
|  | открытий | СМИ |  | ВР |