ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_

«Об организации работы по созданию и

Функционированию Центра образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Цивильская СОШ№2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Цивильская СОШ№2»:- изучение методических рекомендаций по созданию и организации работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Цивильская СОШ№2»;**-** издание приказа по созданию и функционированию Центра;- разработка Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Цивильская СОШ№2»;- разработка должностных инструкций для сотрудников Центра | Директор школы |  |
| 2 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Директор школы | Март-апрель |
| 3 | Анализ и подбор кадрового состава Центра | Директор школы | Март-апрель |
| 4 | Повышение квалификации сотрудников Центра | Руководитель Центра | Май-июнь |
| 5 | Ремонт и организация площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Директор школы | Май-июль |
| 6 | Закупка, доставка, проверка на соответствие требованиям оборудования для Центра | Директор школы, старший бухгалтер | Июнь, июль, август |
| 7 | Составление учебного плана Центра | Руководитель Центра | август |
| 8 | Разработка и утверждение рабочих программ Центра, корректировка содержания программ по информатике, технологии, ОБЖ | Рабочая группа | август |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Руководитель Центра, рабочая группа | Август-сентябрь |
| 10 | Открытие Центра | Директор школы | сентябрь |
| 11 | Освещение мероприятий по организации и функционированию Центра на сайте ОО | Руководитель Центра | систематически |