**Дорожная карта проекта «С уверенностью в цифровое будущее»**

**на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Сроки**  | **Ответственные** |
| Координация мероприятий проекта  | апрель – декабрь 2020 г. | Гердо Н.В. |
| Получение ЭЦП, подготовка документов для заключения соглашения с Минпросвещения России | апрель 2020 г. | Никитина А.О., Гердо Н.В. |
| Разработка дизайн-проекта помещений, в которых будет проходить обучение в рамках проекта, подготовка сметной документации для ремонта | апрель - май 2020 г. | Соловьева С.И. |
| Уточнение перечня оборудования для закупки (характеристики и цены) | апрель 2020 г. | Ерошина Е.С., Соловьева С.И. |
| Определение исполнителей для разработки дополнительных общеобразовательных программ | апрель 2020 г.  | Ерошина Е.С. |
| Проведение процесса закупки оборудования и расходных материалов | май-июнь 2020 г. | Никитина А.О. |
| Разработка образовательных программ, релевантных сквозным цифровым технологиям (6 программ) | май-июнь 2020 г. | Ерошина Е.С., педагоги |
| Привлечение интеллектуальных и индустриальных партнеров, в т.ч. из системы дополнительного образования, вузов для взаимного сотрудничества при создании организации ДОД  | май-июнь 2020 г. | Ерошина Е.С. |
| Привлечение бизнес-партнеров, представляющих реальный сектор экономики | май-июнь 2020 г. | Ерошина Е.С. |
| Подготовка эскизов и заказ вывесок с символикой проекта (с учетом фирменного стиля проекта) для 6 лабораторий | май-июнь 2020 г. | Зайцева М.Г., Соловьева С.И. |
| Подготовка эскизов и заказ стендов для 6 лабораторий по тематике проекта | май-июнь 2020 г. | Зайцева М.Г., Соловьева С.И. |
| Проведение ремонтных работ в помещениях, в которых будет проходить обучение в рамках проекта | июнь-июль 2020 г. | Соловьева С.И. |
| Составление проекта штатного расписания | август 2020 г. | Никитина А.О. |
| Утверждение медиаплана освещения деятельности организации ДОД | август 2020 г. | Кочеткова Е.Г., Зайцева М.Г. |
| Установка и тестирование оборудования | август 2020 г. | Пленский Д.С.  |
| Организация повышения квалификации педагогов, занятых в реализации проекта | август-сентябрь 2020 г. | Ерошина Е.С. |
| Разработка дополнительной профессиональной программы для повышения квалификации учителей на базе школы | сентябрь 2020 г.  | Гердо Н.В. |
| Набор обучающихся, формирование групп  | сентябрь 2020 г. | Ерошина Е.С. |
| Проведение курсов повышения квалификации учителей на базе школы | ноябрь 2020 г. | Администрация школы |
| Обеспечение проведения занятий по разработанным программам | сентябрь-декабрь 2020 г. | Ерошина Е.С., педагоги |
| Организация и проведение 4 мероприятий (акций, мастер-класов и т.д.) в рамках проекта | сентябрь-декабрь 2020 г. | Зайцева М.Г., Ерошина Е.С., педагоги-организаторы |
| Направление детей на Всероссийские соревнования по направлениям проекта | сентябрь-декабрь 2020 г. | Ерошина Е.С. |
| PR-сопровождение реализации проекта  | сентябрь-декабрь 2020 г. | Кочеткова Е.Г., Зайцева М.Г. |
| Техническое сопровождение реализации программ | сентябрь-декабрь 2020 г. | Пленский Д.С. |
| Подготовка к печати и издание сборника материалов проекта | ноябрь-декабрь 2020 г. | Гердо Н.В., Зайцева М.Г., Ерошина Е.С. |
| Отчетность по проекту  | в соответствии с соглашением | Администрация школы |