|  |
| --- |
| Приложение 4  к приказу управления образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Чувашской Республики от 26.01.2022 № 26/1 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению Конкурса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Блоки/ Содержание деятельности** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
|  | Разработка Программы проведения Конкурса «Учитель года Чувашии – 2022» | До 01.03.2022 | Аристархова О.А. |
|  | Формирование и руководство деятельностью жюри | в течение конкурса | Аристархова О.А. |
|  | Подготовка МБОУ «Тренькасинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики к проведению очного этапа Конкурса | в течение конкурса | Аристархова О.А.  Нестерова Н.В.  Безрукова Т.Н. |
|  | Разработка сценария открытия Конкурса | до 09.03.2022 | Безрукова Т.Н. |
|  | Подготовка учебных кабинетов МБОУ «Тренькасинская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики к проведению очного этапа Конкурса | до 02.03.2022 | Нестерова Н.В.  Безрукова Т.Н. |
|  | Организация питания:  - участников Конкурса  - сопровождающих лиц | 10.03.2022- 11.03.2022 | Нестерова Н.В.  Безрукова Т.Н. |
|  | Регистрация участников Конкурса, сопровождающих лиц | в течение конкурса | Кожелеева В.К. |
|  | Оформление зала, сцены для открытия Конкурса | 01.03.2022 | Аристархова О.А., Семенова Т.А. |
|  | Фото и видеосъемка | в течение конкурса | Косолапова М.К. |
|  | Организационная работа со средствами массовой информации (СМИ), встреча и сопровождение представителей СМИ | в течение конкурса | Аристархова О.А. |
|  | Приобретение призов | до 10.03.2022 | Аристархова О.А., Семенова Т.А. |