Приложение 2 к приказу № 14 от01.03.2021

**Дорожная карта**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ «Богатыревская СОШ».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиямероприятия | Срок | Ответственные |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка Роста»:Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:* издание п риказа о создании Центра образования:
* утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка Роста»;
* назначение руководителя Центра;
* утверждениепланамероприятийпосозданиюи открытию Центра образования;
 | Январь | Директор школы, заместитель директорапо УВР |
| 2 | Формирование и реализация медиа плана по информационному сопровождению создания Центра образования «Точка Роста» | В течение реализации проекта | Директор, заместитель директорапоУВР |
| 3 | Организовать ремонтные работы помещений дляЦентра «Точка Роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом. | Июль -август | Директор, завхоз |
| 4 | Согласование перечня оборудования Центра. | Март-апрель | Директор |
| 5 | Повышение квалификации педагогов по новым технологиям преподавания предметных областей«Биология»,«Химия»,«Физика». | Май-август | Директор, заместитель директорапоУВР |
| 6 | Осуществление строительно-монтажных работ иКосметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с бренд буком | Июль-август |  Директор, завхоз |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Июль-август | Директор |
| 8 | Торжественное открытиеЦентра «Точка Роста» |  01 сентября  | Директор |