Приложение 2

к приказу № 48-У от 14.12.2021г.

**Дорожная карта**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центра образования «Точка роста»** **на базе МБОУ «Буртасинская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия  | Результат  | Срок (в течение года реализации мероприятий)  | Ответственные  |
| 1.  | Издание приказа о создании Центра  | Распорядительный акт (приказ) о создании Центра  | декабрь | директор  |
| 2.  | Утверждение Положения о деятельности Центра в  | Положение о деятельности Центра  | декабрь | директор  |
| 3.  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра  | Медиаплан информационного сопровождения  | декабрь | директор  |
| 4.  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра  | Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства  | Февраль-март  | Рабочая группа  |
| 5.  | Согласование типового проекта зонирования Центра  | Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства  | Март-апрель  | Рабочая группа  |
| 6.  | Согласование перечня оборудования Центра  | Письмо в адрес отдела образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы  | Март-апрель  | Рабочая группа  |
| 7.  | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов  | Письмо в адрес отдела образования  | Апрель  | Директор  |
| 8.  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной  | Мониторинг Письмо о  | Апрель-июнь  | Заместитель директора по УВР  |
|  | области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров  |  |  |
| 9.  | Закупка, доставка и наладка оборудования: * подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
* объявление конкурсных закупочных процедур;
* проведение

«косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»  | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования  | Май-август  | Директор  |
| 10.  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Акты о зачислении обучающихся  | Сентябрь  | Заместитель директора по УВР  |
| 11.  | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых  | Лицензия на реализацию образовательных программ  | Октябрь  | Директор  |
| 12.  | Открытие Центра  | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь  | Зам. дир. по ВР  |