**Приложение 2**

к приказу директора

МБОУ «Кудеихинская СОШ»

№87б от 27.06.2022 г.

**П Л А Н**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**

**Центраобразования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУ «КудеихинскаяСОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименованиемероприятия** | **Результат** | **Сроки выполнения** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:  1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение **Положения** о деятельности Центра;  - назначение **руководителя** Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;  - утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями | Июнь |
|  | Создание баннера «Точка роста» на сайте школы. | Страничка на сайте | Июнь |
|  | Согласование дизайн-проектаЦентра «Точка роста» школы с Министерством образования Чувашской Республики. | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | Апрель - май |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования Чувашской Республики. | Апрель - май |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Технология»:  1. формирование **штатного расписания**Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Апрель– сентябрь  Июнь  Апрель – сентябрь |
|  | Участие в семинарах-совещанияхпо вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | Приказ директора школы о направлении в командировку | По плану |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Информация на сайте школы | Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия. | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Отчет директора школы | Еженедельно |