*Приложение 2 к приказу от 10.01.2022 № 1-В*

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования

Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в МБОУ «Напольнокотякская СОШ» Канашского района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполнения в 2022 году | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Информация о начале реализации проекта, создание на сайте школы баннера | Сайт образовательной организации, социальные сети | январь | Информационные сообщения об основном со- держании и этапах реализации регионального проекта  «Современная школа» национального проекта  «Образование» в части  создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» | Новости Статьи | директор школы, школьный  координатор |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся,  педагоги, родители) | Сайт образовательной организации, социальные сети | Февраль-март | Подготовленные материалы | Новости, анонсы | директор школы, школьный  координатор |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Мероприятия по повышению  квалификации  педагогов Центра с привлечением  федеральных экспертов и тьюторов | Сайт образовательной организации, социальные сети | Май- июль | Выпускается новость об участии педагогов в об- разовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте школы | Новости, анонсы, фоторепортажи | Школьный координатор |
| 4. | Проведение ремонтных работ  помещений Центра в соответствии с  брендбуком, установка оборудования | Сайт образовательной организации, социальные сети | июль - август | Размещение информации о статусе ремонтных работ (начало, окончание). | Новости, интервью,  фоторепортажи | Директор школы, завхоз |
| 5. | Организация набора детей, размещение баннера о наборе обучающихся в Центр | Сайт образовательной организации, социальные сети | Август, сентябрь | Онлайн-реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организациях, местах массового пребывания  жителей | Новости,  интервью,анонсы, рекламная продукция | Школьный координатор, педагоги  доп.образования |
| 6. | Торжественное открытие Центра | Сайт образовательной организации, социальные сети | Сентябрь | Торжественное открытие Центра | Новости, анонсы, фоторепортажи | Директор школы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Поддержание  интереса к Центру и общее  информационное сопровождение | Газета «Канаш ен» | Ноябрь- декабрь | Выезд корреспондентов газеты «Канаш ен» в Центр, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью | Директор школы, школьный  координатор |
| Сайт образовательной организации, социальные сети |