Приложение № 1

к приказу

от 31.08.2020 г. №41

**Дорожная карта**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Перво-Чурашевская СОШ» в 2020 -2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации** | | | |  |
|  | Анализ результатов участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов об участии в ГИА-2021 | Июль- август  2020 г. | Сергеева В.С.- зам.директора по УВР, учителя-предметники | Обсуждение результатов, определение задач |
|  | Участие в работе предметных секций в рамках августовской педагогической конференции тематического блока: «Использование результатов государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования для разработки мер, направленных на коррекцию методических ресурсов для повышения качества образования» | Август 2020 г. | Сергеева В.С., учителя-предметники | Обсуждение результатов, определение задач |
|  | Планирование и организация деятельности школьных методических  объединений учителей-предметников на 2020-2021 учебный год с учетом анализа результатов ГИА-9 в 2020 году | Август 2020 г. | Сергеева В.С., учителя-предметники | Планирование и определение задач |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
|  | Методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2021 года. | В течение учебного года | Сергеева В.С., рук-ли МО | Использование материалов в практической деятельности при подготовке к ГИА |
|  | Организация дополнительной работы с обучающимися девятого класса в рамках консультационных занятий на базе школы (для слабо- и высокомотивированных обучающихся) | В течение учебного года | Сергеева В.С., учителя-предметники | Справки по итогам контроля. |
|  | Мониторинг индивидуальной работы с учащимися «группы риска» и учащимися, включенными в группу «потенциальных высокобальников» | В течение учебного года | Сергеева В.С., учителя-предметники | Информация по итогам мониторинга |
|  | Участие учителей - предметников в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Сергеева В.С., рук-ли МО | Информационная компетентность |
|  | Участие в мониторинге оценки качества общего образования:  - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9 классов по математике, русскому языку, биологии, химии, информатике, географии и родному языку (чув.) | Декабрь 2020 г. - апрель 2021 г. | Сергеева В.С., учителя-предметники | Информация по итогам мониторинга |
|  | Работа с интернет-ресурсами для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ | В течение учебного года | Сергеева В.С., учителя-предметники | Информационная компетентность |
|  | Анкетирование выпускников по выявлению проблем при подготовке к сдаче ГИА | Ноябрь  2020 г. | Сергеева В.С., рук-ли МО |  |
|  | Формирование заявки на курсы повышения квалификации для учителей  по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 с учётом затруднений, выявленных при анализе результатов ГИА- 9 | Сентябрь – декабрь 2020 г | Сергеева В.С. | Информационная компетентность |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА** | | | | |
|  | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Перво-Чурашевская СОШ» в 2020 году | Август 202- г. | Тихонова И.И. | Планирование и определение задач |
|  | Подготовка документов, регламентирующих организацию подготовки и проведения ГИА-9 в 2021 году в МБОУ «Перво-Чурашевская СОШ»:  - о назначении школьного координатора подготовки к ГИА  - об участии в тренировочном тестировании с использованием КИМов в формате ОГЭ.  - об участии в итоговом собеседовании по русскому языку как допуска к ГИА-9;  - о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА в 2021 году;  - об ознакомлении с организационно-территориальной схемой проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году;  - об организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Перво-Чурашевская СОШ»;   * о назначении сопровождающих на ГИА;   - о направлении педагогов школы на ППЭ для работы в составе организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов для лиц с ОВЗ;  - об ознакомлении участников ГИА по образовательным программам основного общего образования с полученными результатами экзаменов по каждому учебному предмету в 2021 году | Ноябрь 2020– апрель 2021  Июнь 2021 г. | Тихонова И.И.  Сергеева В.С.,  Сергеева В.П.– кл.рук-ль 9 класса  Сергеева В.С., учителя-предметники,  Сергеева В.П. | Нормативные акты по ГИА |
|  | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА -9 | в течение года | Сергеева В.С. | Использование материалов в практической деятельности при подготовке к ГИА |
|  | Изучение методических рекомендаций, инструкций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Чувашской Республики по подготовке и проведению ГИА-9 в 2021 году | в течение года | Сергеева В.С. | Использование методических рекомендаций |
|  | Приведение документации институционального уровня в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами | в течение года | Сергеева В.С. | Нормативные акты по ГИА |
| **4. Организационное сопровождение ГИА** | | | | |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в сентябре 2021 года:  - сбор заявлений на проведение ГИА в дополнительный период по расписанию, утвержденному приказом министерства просвещения РФ | Август 2020 г. | Сергеева В.С. | Своевременное формирование списков участников ГИА |
|  | Проведение диагностических работ:  - по математике в 9 классе;  - пробного устного собеседования в 9 классе;  - анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА ;  - проведение пробного тестирования в формате ОГЭ по отдельным учебным предметам с последующим анализом. | В течение  учебного года | Сергеева В.С., учителя-предметники | Обеспечение условий для успешной подготовки обучающихся к ГИА |
|  | Проведение организационных мероприятий:  - разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации;  - проведение педсоветов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;  - проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации;  - подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации;  - заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ОГЭ;  - обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности ;  - проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ОГЭ, по подаче апелляций;  - ознакомление участников экзамена:  1) с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ОГЭ;  2) с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ОГЭ;  3) с правилами приема в учебные заведения профессионального образования;  - информирование участников экзаменов:  1) о расписании экзаменов;  2) о порядке, месте и сроках подачи апелляций о нарушении Порядка проведения ГИА и о результатах ГИА (на информационном стенде и сайте образовательной организации);  - организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно - территориальной схемой проведения ОГЭ;  - ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена. | В течение  учебного года | Сергеева В.С., учителя-предметники,  Краснов А.В. | Обеспечение условий для успешной подготовки обучающихся к ГИА |
|  | Организация психологической помощи участникам экзамена  - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов;  - индивидуальное или групповое консультирование учащихся;  - консультирование родителей;  - консультирование педагогов;  - проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»);  - проведение классных часов; | В течение учебного года | Сергеева В.С., Пелеева Э.Ю. – педагог-психолог школы,  Сергеева В.С. | Создание комфортных психологических условий в период государственной итоговой аттестации.  Дать рекомендации учащимся и их родителям по психологической готовности к сдаче экзаменов. Провести тренинги по возникающим проблемам.  Профилактика возникновения стрессов при сдаче ЕГЭ. |
|  | Организация работы по выдаче документов об уровне образования | Июнь-сентябрь  2021 г. | Сергеева В.С. | Выдача аттестатов |
|  | Обеспечение участия организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, в работе с программным обеспечением. | По расписанию ГИА | Сергеева В.С.,  члены временных коллективов ГИА | Информационная компетентность |
|  | Оформление информационных страниц на сайте школы и стендов для выпускников по вопросам ГИА. | В течение учебного года | Сергеева В.С. | Размещение актуальной информации на сайте школы |
| **5.Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации** | | | | |
|  | Участие в совещании для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Особенности проведения ГИА в 2021 году» | В течение года | Сергеева В.С. | Информационная компетентность |
|  | Проведение собраний с обучающимися по темам:  - Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ГИА в 2021 году, знакомство с банком заданий ГИА прошлого года, с изменениями в 2021 году;  - О предоставлении особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов;  - О правилах поведения во время сдачи ГИА и об административной ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;  - О сроках и порядке ознакомления участников ГИА с порядком получения результатов. | Октябрь 2020 г.  Ноябрь 2020 г.  Март 2021 г.  Апрель 2021 г. | Сергеева В.С., учителя-предметники,  Краснов А.В. | Информационная компетентность |
| **6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемых к проведению ГИА | В течение года | Тихонова И.И. | Информация по итогам мониторинга |
|  | Контроль за своевременным и качественным внесением ответственными лицами ОО сведений в РИС ГИА-9 (проверка корректности внесения данных, соответствие персональных данных участников ГИА, лиц, привлекаемых к проведению ГИА) | В течение года | Сергеева В.С. | Справки по итогам контроля. |
|  | Осуществление контроля за деятельностью учителей-предметников по вопросам организации качественной подготовки выпускников к ГИА-9 | В течение года | Сергеева В.С. | Справки по итогам контроля. |
|  | Районный мониторинг проведения ГИА | В определенные сроки | Сергеева В.С. | Информация по итогам мониторинга |

Директор школы: Тихонова И.И.