# Приложение 2

# к приказу №6 от 26.01.2022

Дорожная карта первоочередных мероприятий по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста»

на базе МАОУ «Раскильдинская СОШ» Аликовского района Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:   * 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:   - издание приказа о создании Центра:   * утверждение Положения о деятельности Центра; * назначение руководителя Центра; * утверждение дорожной карты первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; * разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора | Январь  2022 г |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно - научной и технической направленностей «Точка роста» | Проведение информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования «Точка роста» посредством печатных СМИ (новости, интервью); размещение на официальном сайте баннера «ТОЧКА РОСТА». | В  течение реализа  ции  проекта |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»:   1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и   сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | Формирование отчета  о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Май – Август  2022 г. |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; * объявление конкурсных закупочных процедур; | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май – Август |
| 5 | Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технической направ ленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» | Июнь-Август |
| 6 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технической направленностей | Август |
| 7 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом | Сентябрь |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «Раскильдинская СОШ» | Формирование приказов  о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» | Сентябрь |
| 9 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно-научной и технической направленностей  «Точка роста» | Утверждение штатного расписания МАОУ "Раскильдинская СОШ" с учетом штатных единиц Центра образования «Точка роста» (с 01 сентября 2022 года) | Август |
| 10 | Корректировка муниципального задания для МАОУ "Раскильдинская СОШ" по реализуемым на базе Центра естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» дополнительным общеобра зовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей | Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые программы на базе Центра «Точка роста». | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста» | Сентябрь |
| 12 | Разработка графика работы, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «Раскильдинская СОШ» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Сентябрь |
| 13 | Реализация учебно-воспитательных, внеу рочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | 2022-2023 учебный год |
| 14 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» МАОУ "Раскильдинская СОШ", сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технической направленностей | 2022-2023 учебный год |