Приложение 2

к приказу № 57 от 24.12.2021г.

**Дорожная карта**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центра образования «Точка роста»**

**на базе МБОУ «Большеяушская СОШ им. Ф.И.Ашмарова»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственные |
| 1. | Издание приказа о создании Центра | Распорядительный акт (приказ) о создании Центра | июнь | директор |
| 2. | Утверждение Положения о деятельности Центра в школе | Положение о деятельности Центра | декабрь | директор |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Медиа план информационного сопровождения | декабрь | директор |
| 4. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства | Февраль-март | Рабочая группа |
| 5. | Согласование типового проекта  зонирования Центра | Письмо и акт в адрес отдела образования и Министерства | Март-апрель | Рабочая группа |
| 6. | Согласование перечня оборудования Центра | Письмо в адрес отдела образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы | Март-апрель | Рабочая группа |
| 7. | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование  Центра по статьям расходов | Письмо в адрес отдела образования | Апрель | Директор |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной | Мониторинг  Письмо о | Апрель-июнь | Ззаместитель директора по УВР |
|  | области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта  «Образование» | кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчёт по программам переподготовки кадров |  |  |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно перечню оборудования; * объявление конкурсных закупочных процедур; * проведение   «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-август | Директор |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь | Заместитель директора по  УВР |
| 11. | Лицензирование  образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия на реализацию образовательных программ | Октябрь | Директор |
| 12. | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь | Зам. Зам.дир. по УВР |