Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционирования Центра образования естественно-научной «Точка роста» в МБОУ

«СОШ № 11» г. Алатыря Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат |
|  | Правовое обеспечение создания ифункционирования Центраобразования:издание приказа о созданииЦентра образования; разработка и утверждение Положения одеятельности Центра образования;утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования | апрель 2022 года | приказ директора школы |
| 2 | Формирование и реализациямедиаплана по информационному сопровождению созданию Центра образования естественно-научной направленности«Точка роста»  | В течение всегопериода реализации проекта | Проведение информационнойкампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной направленности«Точка роста» посредством печатных и сетевых СМИ.Размещение на официальном сайте баннера «Точка роста», размещение на ней информационных материалов.Презентация проекта «Точка Роста» на классных часах, педагогических советах,родительских собраниях |
| з. | Повешение квалификациипедагогов Центра образования, формирование штатного расписания Центра образования | 2-3кв. 2022года | Отчёт о прохождении курсовповышения квалификации |
| 4 | Формирование проектазонирования Центра «Точка роста» | до 1 мая 2022 года | Проект зонирования, cмeты нареализацию проекта |
|  | Приведение площадок Центраобразования «Точка роста» в соответствии сфирменным стилем | июнь-август 2022года | Проведение ремонтных работ вПомещениях, предусмотренных длясоздания Центра |
|  | Корректировка основных иразработка дополнительных общеобразовательных программ | август 2022 года | Утверждение дополнительныхобщеобразовательного программ, планируемых к реализации на базе Центра естественно-научной направленности  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно- научной направленности«Точка роста»  | сентябрь 2022 года | Приказы о зачисленииобучающихся в Центр образования естественно - научной направленности |
| 8 | Согласование с учредителем структуры штатаестественно-научной направленности«Точка роста» | август 2022 года | Утверждение штатного расписанияс учётом штатных единиц Центра образования естественно-научной направленности«Точка роста» (с 01.09.2022) |
| 9 | Корректировка муниципальногозадания, с учётом реализуемых на базе Центра образования естественно-научной направленности«Точка роста» дополнительныхобщеобразовательных программ | сентябрь 2022года | Внесение изменений в муниципальное задание |
| 10 | Открытие Центра образованияестественно-научной направленности«Точка роста» | 01.09.2022 | Информационное освещение вСМИ |
| 11 | Разработка графика работы Центра образования, расписание занятий | Сентябрь, 2022 | График работы и расписание занятий |
| 12 | Реализация учебно-воспитательныхвнеурочных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности«Точка роста» | в течениеучебного года | Подготовка и проведение учебно – воспитательных занятий в Центре «Точка Роста» |
| 13 | Обеспечение максимальногововлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучении по естественно-научному направлению | В течение учебного года | Достижение результатов деятельности исходя из основныхзадач |