Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционирования Центра образования естественно-научной «Точка роста» в МБОУ

«СОШ № 11» г. Алатыря Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат |
|  | Правовое обеспечение создания и  функционирования Центра  образования:  издание приказа о создании  Центра образования;  разработка и утверждение Положения о  деятельности Центра образования;  утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования | апрель 2022 года | приказ директора школы |
| 2 | Формирование и реализация  медиаплана по информационному сопровождению созданию Центра образования естественно-научной направленности  «Точка роста» | В течение всего  периода реализации проекта | Проведение информационной  кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной направленности  «Точка роста» посредством печатных и сетевых СМИ.  Размещение на официальном сайте баннера «Точка роста», размещение на ней информационных материалов.  Презентация проекта «Точка Роста» на классных часах, педагогических советах,родительских собраниях |
| з. | Повешение квалификации  педагогов Центра образования, формирование штатного расписания Центра образования | 2-3кв. 2022  года | Отчёт о прохождении курсов  повышения квалификации |
| 4 | Формирование проекта  зонирования Центра «Точка роста» | до 1 мая 2022 года | Проект зонирования, cмeты на  реализацию проекта |
|  | Приведение площадок Центра  образования  «Точка роста» в соответствии с  фирменным стилем | июнь-август 2022  года | Проведение ремонтных работ в  Помещениях, предусмотренных для  создания Центра |
|  | Корректировка основных и  разработка дополнительных общеобразовательных программ | август 2022 года | Утверждение дополнительных  общеобразовательного программ, планируемых к реализации на базе Центра естественно-научной направленности |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно- научной направленности  «Точка роста» | сентябрь 2022 года | Приказы о зачислении  обучающихся в Центр образования естественно - научной направленности |
| 8 | Согласование с учредителем структуры штата  естественно-научной направленности  «Точка роста» | август 2022 года | Утверждение штатного расписания  с учётом штатных единиц Центра образования естественно-научной направленности  «Точка роста» (с 01.09.2022) |
| 9 | Корректировка муниципального  задания, с учётом реализуемых на базе Центра образования естественно-научной направленности  «Точка роста» дополнительных  общеобразовательных программ | сентябрь 2022  года | Внесение изменений в муниципальное задание |
| 10 | Открытие Центра образования  естественно-научной  направленности  «Точка роста» | 01.09.2022 | Информационное освещение в  СМИ |
| 11 | Разработка графика работы Центра образования, расписание занятий | Сентябрь, 2022 | График работы и расписание занятий |
| 12 | Реализация учебно-воспитательных  внеурочных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности  «Точка роста» | в течение  учебного года | Подготовка и проведение учебно – воспитательных занятий в Центре «Точка Роста» |
| 13 | Обеспечение максимального  вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучении по естественно-научному  направлению | В течение учебного года | Достижение  результатов деятельности исходя из основных  задач |