Приложение 2

к приказу МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Канаш от 28.06.2022 г.№63

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Канаш

(наименование учреждения, муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Максимов Б. И. | приказ директора школы | 28.06.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Максимов Б. И. | План первоочередных мероприятий | 28.06.2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Максимов Б. И. | медиаплан информационного сопровождения | 28.06.2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Максимов Б. И. | Положение о деятельности Центра | 28.06.2022 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ  | Сафронов Д. П. | Проект зонирования | Февраль 2022  |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Максимов Б. И. | Проект зонирования | 01.03.2022 г |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра  | Максимов Б. И. | Приказ директора | 28.06.2022 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Максимов Б. И. | Приказ директора | 28.06.2022 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Максимов Б. И.Сафронов Д. П.Матвеева Н. Г. | Заявки на финансирование | 01.04.2022 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Сафронов Д. П. | извещения о проведении закупок | 01.05.2022 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Максимов Д. П.Сафронов Д. П. | Проектно-сметная документация | 01.03.2022 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Максимов Б. И.Сафронов Д. П. | отчеты | май – июль 2022 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Максимов Б. И.Сафронов Д. П. | заявка | 01.03.2022 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Максимов Б. И. | акт | 01.08.2022 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Матвеева Н. Г. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  | Матвеева Н. Г. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Максимов Б. И. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Максимов Б. И. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Матвеева Н. Г. | новости, статьи, репортажи | август 2022 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Матвеева Н. Г..  | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2022 |
| 4.3. | Запуск сайта | Плешанова О. А. | НовостиРаздел «Точка роста» | май 2022 |
| 4.4. | Рекламная кампания | Матвеева Н. Г.Плешанова О. А. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2022 |
| 4.5. | Открытие Центра | Максимов Б. И. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Максимов Б. И.Матвеева Н. Г. | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 01.09.2022 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Матвеева Н. Г.Плешанова О. А. | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Максимов Б.И. Матвеева Н. Г. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Матвеева Н. Г. | отчет | еженедельно |