УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Можарская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белов А.И..

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

##  ПЛАН

## первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022году на базе

## МБОУ «Можарская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | результат | ответственный | срок |
| 1 | Организационные мероприятия: |  |  |  |
|  | -изучение нормативно правовых документов по вопросу создания  Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022году;-изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста» | Проекты оформления кабинетов | Директор школы, учителя физики, химии, биологии | Январь |
| 2 |  Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»  | Список оборудования | Директор школы, учителя физики, химии, биологии |  февраль |
| 3. | Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности. | Приказ по школе | директор | июнь |
| 4. | Разработка и утверждение примерного Положения о Центре « Точка роста» | Положение | директор | июнь |
| 4. | Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»;  | Приказ по школе |  директор | июнь |
| 5. |  Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста» | Распорядительный акт отдела образования | Директор школы, учителя физики, химии, биологии | Апрель |
| 6 | Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров | Приказ по школе |  директор | Март апрель  |
| 7 | Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров | Приказ по школе |  Директор | май- июнь  |
| 7 |  Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста» | Подписание акта выполненых работ | Директор | Июнь -июль |
| 8 |  Мониторинг установки и наладки оборудования | Подписание акта выполненых работ | Директор | август |  |  директор | май- июнь  |
| 9 | Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров « Точка роста» | Приказ по школе | Руководитель центра «Точка роста» | сентябрь |
| 10 |  Открытие и начало работы центров « Точка роста» в единый день открытия | линейка | Руководитель центра «Точка роста» | август 2021 |
| 11 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Мониторинг на сайте МО РО | Руководитель центра «Точка роста» | 1 раз в квартал |

##