ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯДРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ПРИКАЗ

11.05.2016                                                                                                             № 256

г. ЯДРИН

## О создании организационно-управленческих условий введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью

В соответствии с  приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  2014 года №1598 «Об утверждении ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ» и №1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью», а также с целью создания организационно-управленческих условий введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (Приложение №1).

2.Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

-переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября2016 года)

- этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

3.Центру мониторинга и оценки качества образования, Центру психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельностью по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на школьном и муниципальном уровнях.

5.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ОВЗ

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Ядринской районной администрации                                                    А.А.Филимонов

Приложение №1 к приказу

№  от      11.05.2016 г

План мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью обучающихся  в школах Ядринского района

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы | До 01.09.2016 | Отдел образования ЦППМСП Администрация школ |
| 1.2. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ОВЗ) | Май - сентябрь 2016 | Отдел образования Общеобразовательные организации |
| 1.3. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Июль -август 2016 | Отдел образования |
| 1.4. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ | Май 2016 | Отдел образования |
| 1.5 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях | Сентябрь 2016 | ЦППМСП |
| 1.6. | Разработка адаптированных основных образовательных программ НОО в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ в школах | До 1 сентября 2016 | Общеобразовательные организации |
| 2.Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в школах | до 01.09.2016 | Общеобразовательные организации |
| 2.2. | Организация функционирования муниципальной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | ЦППМСП |
| 3.Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ОВЗ | постоянно | Отдел образования Общеобразовательные организации |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОУ | Постоянно | Общеобразовательные организации |
| 3.3. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Сентябрь 2016 | Общеобразовательные организации |
| 4.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Размещение на сайте отдела образования и школ информации о введении ФГОС НОО ОВЗ | постоянно | Отдел образования Общеобразовательные организации |
| 4.2. | Организация просветительской работы среди родителей и общественности | Весь период | Отдел образования Общеобразовательные организации |