Утверждено:

Директор МБОУ «Ахматовская СОШ»

Емельянова Т.В.

01.09.2022

План мероприятий (дорожная карта)

По функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точкароста» на2022-2023 учебныйгод

(далее –Центр«Точка роста»)

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Ахматовская средняя общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименованиемероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
|  | **1.Подготовканормативнойираспорядительнойдокументации** | | | |
| 1.1 | ПриказоназначениируководителяЦентра«Точкароста» | Август 2022 | РуководительОО | Приказ вступил в силу,размещеннаофициальном  сайтеООиинформационномстенде |
| 1.2 | Приказ об утверждении планамероприятий(дорожнойкарты)по  функционированиюЦентра«Точкароста» | до 01.07.2022  далееежегодно | РуководительОО,руководительцентра | Приказ вступил в силу,размещеннаофициальномсайтеОО |
| 1.3 | Приказовнесенииизмененийв  ПоложениеоЦентре«Точкароста»(при необходимости) | 2022 | РуководительОО,  руководительцентра | Приказвступилвсилу,  размещеннаофициальномсайтеОО |
| 1.4 | Приказ овнесенииизмененийвназначении ответственного захранениеоборудованияиопределенииместахранения  (принеобходимости) | 2022 | РуководительОО | Приказвступилвсилу |
| 1.5 | Приказовнесенииизмененийв  назначенииответственногозасоздание | 2022 | РуководительОО | Приказвступилвсилу |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иведениеразделаЦентра«Точка  роста»наофициальномсайтеОО(при необходимости) |  |  |  |
| 1.6 | Разработкаиутверждениештатного  расписанияЦентра«Точкароста»натекущийучебный год | август 2022далееежегодно | РуководительОО | Штатноерасписаниеутверждено |
| 1.7 | Внесениеизмененийвдолжностныеинструкции работниковОО  (принеобходимости) | август2022 | РуководительОО | Внесеныизмененияв  должностныеинструкцииутверждены |
| 1.8 | ВнесениеизмененийвООПНОО,ООПООО,ООПСОО:   * целевойраздел(планируемыерезультаты); * содержательный раздел (программаформирования/развития УУДуобучающихся; программы отдельныхучебныхпредметов, курсов и курсоввнеурочной деятельности; рабочаяпрограммавоспитанияобучающихся); * организационный раздел (учебныйплан, план внеурочной деятельности,календарныйучебныйграфик,системаусловийреализации(кадровыеусловия,информационно-методическиеусловия) | до 01.09.2022  далееежегодно | РуководительОО,учителяучебныхпредметовбиология, физика,химия, педагогидополнительногообразования | Утверждены изменения в ООПНОО,ООПООО, ООПСОО(в  томчисле:  утвержденырабочиепрограммы по учебнымпредметам,курсамповнеурочной деятельности,дополнительногообразования,программа воспитания)всоответствии с требованиями,установленнымивОО.  ООПНОО,ООПООО,ООП  СОО, рабочие программыразмещенынаофициальномсайтеОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2.Финансово-хозяйственнаядеятельность** | | | |
| 2.1 | Контрользатехническимсостоянием  оборудования | втечение  учебногогода | Руководитель  центра,педагоги | Своевременноеобслуживание  оборудования |
| 2.2 | Организация учета и контроляиспользованияоборудованияЦентра  «Точкароста» | в течениеучебногогода | Педагоги | Ведетсядокумент(журнал)учета |
|  | **3.Организационныемероприятия** | | | |
| 3.1 | Разработкаиутверждение:  -режимаработыЦентра«Точкароста»,  -расписаниязанятийЦентра«Точкароста»,  -графиказанятостикабинетовЦентра  «Точкароста» | до01сентября  2022  далееежегодно | РуководительООРуководительЦентра | Приказобутверждениирежимаработы,расписаниязанятий.  Документыразмещенынаофициальном сайте ОО иинформационномстенде |
| 3.2 | Разработка программдополнительногообразования естественно-научной итехнологической направленности | до30августа  2022  далееежегодно | ЗаместительдиректорапоУВР |  |
| 3.3 | Заключениедоговоровореализациипрограмм в сетевой форме | 01.09.2022  далееежегодно | Руководительобразовательнойорганизации | Договорзаключен(принеобходимости)иразмещеннаофициальном сайтеОО |
| 3.4 | Разработка плана работы Центра  «Точкароста»сучетоммероприятий | сентябрь2022  далееежегодно | РуководительОО,  руководитель | ВПланеработыотражено  взаимодействиесдругими |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | региональногокомплексногопланамероприятийпоорганизационно-методической поддержке центров  «Точкароста»,детскихтехнопарков  «Кванториум»,центровцифровогообразования«IT-куб»,созданныхифункционирующих Алатырском районе и Чувашской Республике |  | Центра «Точкароста» | центрами«Точкароста»,детскимитехнопарками  «Кванториум»,центрамицифрового образования «IT-куб»,созданнымиифункционирующими вЧувашской Республике понаправлениям Комплексногоплана,а такжеопределены:сроки проведения открытыхуроков,мероприятийдляобучающихся в ОО, переченьмероприятиймуниципальногоирегиональногоуровняв  которыхпримутучастиеобучающиеся |
| 3.5 | Зачисление обучающихся напрограммы дополнительногообразования | до30сентября  2022  далееежегодно | ЗаместительдиректорапоУВР | Сформированы группыобучающихся по программамдополнительногообразования |
|  | **4.Кадровоеобеспечение.Мероприятияпоповышениюпрофессиональногомастерстваработников**  **центровобразования«Точкароста»** | | | |
| 4.1 | Обучение педагогов (не прошедшихранее)попрограммамфедеральногооператора:  -сборинформацииопедагогахцентра; | согласнографику2022 | РуководительОО,руководительцентра, педагоги | ПолучениеудостоверенийопрохожденииППКУчителя:  физики,химии,биологии, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * обучениепедагогов; * получениеудостоверений |  |  | технологии.  РазмещениеинформациинасайтеОО |
| 4.2 | Обучениеруководителяцентраобразования«Точкароста».Новоеоборудование -новые  возможности» | июнь2022 | РуководительОО | ПолучениеудостоверенийопрохожденииКПП |
| 4.3 | УчастиепедагоговЦентра«Точкароста» в мероприятияхпо обменуопытомиспользованияоборудования  Центра«Точкароста» | втечениегодапо плану | РуководительОО | Справка |
| 4.4 | Организация внутришкольного обученияпедагоговЦентра«Точка  роста» | втечениегодапо плану  школы | РуководительОО | План внутришкольных семинаровипед.советоввООП  Раздел3.Кадровыеусловия. |
| 4.5 | УчастиепедагоговЦентра«Точка  роста»вмероприятиях естественнонаучной и технологической направленности | ноябрь2022 | РуководительОО | Приказобитогахмероприятия |
| 4.6 | Формирование плана работы ОО сучетом проведения мероприятий спедагогическими работниками повопросамфункционированияЦентра  «Точкароста»(проведениесовещанийс педагогами, педагогические советы,методическиесоветы ит.д.) | сентябрь2022 | РуководительОО,заместителидиректора | Протоколы совещанийРазмещениеинформациинаофициальномсайте ОО |
|  | **5.Информационноесопровождение** | | | |
| 5.1 | Корректировка содержания разделасайтаЦентра «Точкароста»в  соответствиисМетодическими | 15июня2022 | Руководитель ОООтветственныйза  сайт | Разделскорректированвсоответствиисметодическими  рекомендациямии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рекомендациями |  |  | требованиямифедерального  оператора |
| 5.2 | Ведение раздела Центра «Точка роста»на официальномсайтеОО | втечениегода | Ответственныйзасайт | Регулярно обновляетсяинформациявразделеЦентр  «Точкароста»наофициальномсайтеОО |
| 5.3 | Информирование общественности офункционировании центраобразования «Точкароста»: -проведениеродительскихсобраний,   * экскурсийучащихсяидт. * размещениеактуальнойинформацииоработе образовательногоцентра   «Точка роста» на сайте школы, всоциальных сетях, наинформационныхстендахвшколе   * информированиеСМИоработецентра. | в течениеучебногогода | РуководительЦентра «Точкароста» | Регулярное размещениематериалов в СМИ, всоциальныхсетяхит.д. |
| **6.Мониторинговыеиконтрольныемероприятия** | | | | |
| 6.1 | Региональныеимуниципальныемониторинги | | | |
| 6.1.1 | МониторингпрохожденияППКпедагогами ТРвИРО | 1 раз в квартал,позапросуИРО | РуководительОО,ИРО | ИнформациянаправленавИРОвсрок до 15.03;15.06; 15.09;  15.12каждоготекущегогода |
| 6.1.2 | МониторингпрохожденияКППпедагогами «ТР» у Федеральногооператора | 1 раз в квартал,позапросу | РуководительОО, | Информационная справкаоповышении квалификациипедагогическихработников |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Ежеквартальный мониторингдостиженияпоказателейсозданияифункционирования центра «Точкароста» | ежеквартально | Руководитель ОО | Отчет о достижениипоказателей |
| 6.1.4 | МониторингреализацииКомплексногоплана взаимодействия центров  образования «Точка роста»,Кванториумов,IT-школ ит.д. | 1развквартал | РуководительОО | Информация |
| 6.2 | ОО | | | |
| 6.2.1 | Контрольсоставлениярабочихпрограмм по учебным предметамФизика,Химия,Биология,Технологияи отражениедеятельности в  ПрограммевоспитанияивООП | до25.08.2022 | РуководительОО | Приказ до25.08.2022 |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ поучебным предметам Физика, Химия,Биология,Технология,отражениедеятельностивПрограммевоспитания  ивООП | в течениеучебногогода | АдминистрацияОО | Проведенконтрольреализациирабочих программ, в том числеи в части использованияпедагогаминовыхметодови  технологий |
| 6.2.3 | Контрольиучетиспользования  оборудованиявобразовательнойдеятельности | в течениеучебногогода | РуководительОО | Учетоборудованияведется |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Контроль за функционированиемЦентра «Точкароста»,втомчисле:   * организацияобразовательнойдеятельности, * анализрезультатоввнутришкольногомониторинга(вначале и концеучебногогода),результатовобучающихся в ВПР и другихоценочных процедурах естественно-научной и технологическойнаправленностей; * Учет и контроль достиженияобучающимисявконкурсах,олимпиадахестественно-научнойи   технологическойнаправленностей | в течениеучебногогода | АдминистрацияОО | Контроль организованПринятыуправленческиерешения |
| 6.2.5 | Мониторингреализациимероприятийплана мероприятий (дорожной карты)по созданию и обеспечениюфункционированияЦентра«Точка  роста»вобразовательнойорганизации. | в течениеучебногогода | РуководительОО | Мониторинг проведен.Принятыуправленческиерешения |