ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению антитеррористической защищенности

«Большеатменская СОШ»

на 2022  и 2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| 1. Воспрепятствовать неправомерному проникновению в здание и на территорию | | | |
| 1.1. | Обеспечить действие пропускного и внутриобъектового режимов:  – оборудовать основные входы в здания контрольно-пропускными пунктами и постами охраны; | Февраль 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность и  Завхоз |
| – оборудовать въезд на территорию контрольно-пропускными пунктами | Март 2021 |
| 1.2. | Обеспечить охрану с помощью физических сил:  – заключить договор с частной охранной организацией, ведомственной или вневедомственной охраной; | Февраль 2022 | Директор и Ответственный за антитер. Защищенность |
| – провести обследование здания и территории с руководителем охранной организации; |
| – обеспечить обмен информацией с представителями охранной организации не менее одного раза в неделю |
| – оборудовать на первом этаже здания помещения для охраны; | Март 2022 | Завхоз |
| 1.3. | Установить инженерно-технические средства охраны:  – оснастить окна решетками или замками безопасности; | Август 2022 | Завхоз |
| – установить ограждение по периметру всему территории образовательной организации; | Июнь 2022 |
| – установить в здании сертифицированные входные двери, которые отвечают требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; | Август 2023 |
| – оснастить въезд на территорию воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; | Сентябрь 2023 | Ответственный за антитер. Защищенность |
| – оснастить въезд на территорию средствами снижения скорости и противотаранными устройствами | Октябрь 2023 | Ответственный за антитер. Защищенность |
| 1.4. | Установить технические системы охраны:  – систему передачи тревожных сообщений в Росгвардию или систему вызова экстренных служб по единому номеру «112»; | Март 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность и  Завхоз |
| – автономную систему оповещения и управления эвакуацией людей с источниками бесперебойного электропитания; | Апрель 2022 |
| – систему наружного освещения; | Май 2022 |
| – систему видеонаблюдения; | Июнь 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность и заведующий хозяйством |
| – стационарные или ручные металлоискатели; | Июль 2023 |
| – охранную сигнализацию; | Август.2023 |
| – систему бесперебойной и устойчивой связи; | Сентябрь 2023 |
| – оборудовать вход в здание системой контроля и управления доступом. | Ноябрь 2023 | Завхоз |
| 1.5. | Исключить нецелевое использование помещений образовательной организации арендаторами и иными пользователями недвижимого имущества:  – заключить дополнительные соглашения к действующим договорам. В них предусмотреть пункты о контроле целевого использования помещений и о расторжении договора при их нецелевом использовании | Январь 2022 | юрист |
| 1.6. | Обеспечить информационную безопасность, исключить несанкционированный доступ к информационным ресурсам:  – установить на все компьютеры программы управления доступом, антивирусные программы, пароли и т.д. | Февраль 2022 | Директор |
| 2. Выявлять нарушителей и признаки подготовки теракта | | | |
| 2.1. | Организовать периодический осмотр зданий, территории, уязвимых мест и критических элементов, систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта, систем подземных коммуникаций, складских помещений:  – разработать схемы маршрутов по зданию и территории;  – составить график обхода и осмотра здания и территории | Март 2022, 2023 | Завхоз , ответственный за антитер. Защищенность |
| 2.2. | Обеспечить поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны: | Ноябрь 2022, 2023 | Директор |
| – заключить договор на техническое обслуживание систем охраны; |
| – заключить договор на планово- предупредительный ремонт систем охраны; |
| – заключить договор на обслуживание инженерно-технических средств; | Декабрь 2022, 2023 |
| – заключить договор на ремонт инженерно-технических средств |
| 2.3. | Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, МВД и Росгвардии | Январь 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность |
| 3. Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов | | | |
| 3.1. | Ознакомить ответственных работников с телефонам экстренных служб | Январь 2022 | Ответственный за антитер. защищенность |
| 3.2. | Составить антикризисный план | Февраль 2022 | Ответственный за антитер. защищенность |
| 3.3. | Разработать порядок эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта:  – заказать планы эвакуации при угрозе совершения или совершении теракта; | Июнь 2022 | Директор |
| Ответственный за антитер. защищенность |
| – купить и оформить стенд с наглядными пособиями о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении теракта, а также плана эвакуации при возникновении ЧС, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, ФСБ и Росгвардии; | Июль 2022 |
| – закупить памятки работникам по действиям при возникновении и локализации ЧС, террористических актов и установлении уровней террористической опасности | Август 2022, 2023 |

Перечень составили члены комиссии по обследованию и категорированию зданий и территории  «Большеатменская СОШ»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за антитеррористическую защищенность |  | В.В. Кукушкин |
| Ответственный за пожарную безопасность |  | Г.В. Арбузова |