|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу управления образования и молодежной  политики администрации Чебоксарского района  Чувашской Республики  от «04 » марта 2022 г. № 49 |

**План мероприятий**

**«дорожная карта» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций**

**Чебоксарского района Чувашской Республики, имеющих низкие образовательные**

**результаты обучающихся, в рамках реализации федерального проекта 500+ в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Сроки**  **реализации**  **мероприятия** | **Ответственные** | **Муниципальный**  **показатель реализации** |
| 1. | Организационно-информационная работа по определению кандидатур муниципальных координаторов и школ-кураторов –участников федерального проекта «500+». | февраль 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района | Определение муниципальных координаторов и школ-кураторов – участников федерального проекта «500+». |
| 2. | Индивидуальные собеседования с руководителями школ - участников федерального проекта «500+» по оказанию организационно-методической помощи | март 2022 года | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ, руководители районных методических объединений учителей-предметников | Консультирование школ-участников федерального проекта «500+», рекомендации по переходу общеобразовательной организации в эффективный режим функционирования |
| 3. | Организационно-информационная работа по организации посещения кураторами школ –участников федерального проекта «500+» | март,  сентябрь 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ | Посещение кураторами школ-участников федерального проекта «500+» |
| 4. | Организационно-информационное сопровождение подготовки и размещения школами-участниками федерального проекта «500+» концептуальных документов (концепция развития, «дорожная карта») в информационной системе мониторинга (ИС МЭДК) | март 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ, муниципальный координатор | Размещение школами-участниками  федерального проекта «500+» в ИС МЭДК концептуальных документов  (концепция развития, «дорожная карта»), согласование и подтверждение их кураторами |
| 5. | Организационно-информационная работа со школами - участниками федерального проекта «500+» по реализации механизмов перевода их в эффективный режим функционирования | Март-декабрь 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ, муниципальный координатор, кураторы школ | Организационно-информационное сопровождение реализации механизмов перевода школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим  функционирования |
| 6. | Организационно-информационное сопровождение подготовки и размещения школами - участниками федерального проекта «500+» программы по рискам  I этап – мониторинг  II этап – мониторинг реализации среднесрочной программы развития в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | Март-май 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ, муниципальный координатор | Размещение школами - участниками федерального проекта «500+» в ИС МЭДК необходимых материалов, согласование и подтверждение их кураторами |
| 7. | Организационно-информационная работа по организации участия школ – участников федерального проекта «500+» и кураторов в семинарах, вебинарах, круглых столах. | в течение 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ, муниципальный координатор | Участие школ-участников федерального проекта «500+» и кураторов в семинарах, вебинарах, круглых столах. |
| 8. | Организационно-информационная работа по организации участия школ – участников федерального проекта «500+» и кураторов в анкетировании | март 2022г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ | Участие в анкетировании школ – участников федерального проекта «500+» и кураторов |
| 9. | Организационно-информационное сопровождение подготовки и размещения школами - участниками федерального проекта «500+» и кураторов по изучению рисковых профилей, их верификации и размещению отметок к ИС МЭДК | в течение 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», кураторы школ, муниципальный координатор | Сопровождение работы школ - участников федерального проекта «500+» и кураторов по изучению рисковых профилей, их верификации и размещению отметок к ИС МЭДК |
| 10. | Организационно-информационная работа по организации участия школ – участников федерального проекта «500+» и кураторов в районных методических мероприятиях с привлечением руководителей районных методических объединений учителей-предметников. | в течение 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+», руководители районных методических объединений учителей-предметников | Участие в работе секционных площадок ежегодной августовской конференции педагогических работников образования Чебоксарского района, в предметных конкурсах, фестивалях, в районных профессиональных конкурсах и т.д. |
| 11. | Организационно-информационная работа по организации участия школ – участников федерального проекта «500+» в курсах повышения квалификации различного уровня | в течение 2022 г. | Управление образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района  Общеобразовательные организации-участники федерального проекта «500+» | Участие педагогов школ – участников федерального проекта «500+» в курсах повышения квалификации различного уровня |