**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (по городу)**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ РАСТИМ С ДЕТСТВА»**

**на сентябрь 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Сроки (период)** | **Ответственные** | **Ожидаемые итоги** |
|  | Координационный совет по обсуждению плана мероприятий проекта на 2022-2023 уч. г.) | 14.09.2022 г. | МБДОУ «Детский сад №45 «Журавлики» | Утвержден план мероприятий проекта на 2022-2023 уч. г. |
|  | Информирование родителей о целях и содержании проекта, работа по оформлению заявлений о согласии на участие семейв мероприятиях, проводимых в рамках реализации муниципального проекта «Будущих родителей растим с детства» в период 2022-2023 учебного года | Сентябрь 2022 г. | Педагоги-участники проекта | Родители-участники проекта ознакомлены с содержанием и целями проекта, документально оформлены их согласия на участие в проекте |
|  | Мониторинг начального уровня сформированности у детей представлений о положительном образе семьи и базовых родительских компетенциях | Сентябрь 2022 г. | Педагоги-участники проекта | Количественно-качественный анализ начальных представлений детей о положительном образе семьи и базовых родительских компетенциях |
|  | Анкетирование родителей | Сентябрь 2022 г. | Педагоги-участники проекта | Количественно-качественный анализ результатов анкетирования. |