Приложение 1

 к приказу №37/1 от 15.04.2021

**План мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Канаш

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| **1. Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Директор | Приказ директора школы | 06.04.2021 г. |
| 1.2. | Назначение руководителя Центра  | Директор | Приказ директора школы | 06.04.2021 г. |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Директор, руководитель центра | План мероприятий | Апрель 2021 г. |
| 1.4. | Утверждение Положения о Центре образования естественнонаучной и технологическойнаправленностей "Точка роста" | Директор, руководитель центра | Положениео Центре образования естественнонаучной и технологическойнаправленностей "Точка роста" | Апрель 2021 г. |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ  | Директор, руководитель центра, зам. по АХР | Проект зонирования | Апрель 2021 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Директор, руководитель центра, зам. по АХР | Проект зонирования | Апрель 2021 г. |
| **2. Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Директор, зам. по АХР | Заявки на финансирование | Апрель 2021 г. |
| 2.3. | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)  | Директор, руководитель центра зам. по АХР | Проведение ремонтных работ в помещениях школы, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» | Июнь – июль 2021 г. |
| 2.4. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Директор, зам. по АХЧ | Заявка | Апрель 2021 г. |
| 2.5. | Приемка помещений Центра | Директор, руководитель центра зам. по АХЧ | Акт | 10.08.2021 |
| **3. Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Руководитель центра | Свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Составление штатного расписания центра | Директор, руководитель центра | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2021 |
| 3.3. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Директор, руководитель центра | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2021 |
| **4. Методическое сопровождение** |
| 4.1 | Определение перечня, разработкаи корректировкаобразовательных программ,которые с 2021-2022года будут реализовыватьсябазе Центра «Точка роста» | Руководитель центра, учителя | Размещение программ на сайте | к 01.09.2021 |
| **5. Информационное сопровождение** |
| 5.1 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.

|  |
| --- |
|   |

 | Руководитель центра, учителя | 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителейинформационной кампании о проекте2. Размещение на официальном сайте школы странички «ТОЧКА РОСТА». Размещение на ней информационных материалов.3. Презентация проекта

|  |
| --- |
| «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительскихсобраниях. |

 | В течение реализации проекта

|  |
| --- |
|  |

 |
| 5.2 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Канашв связи с функционированием Центра образования «Точка роста».  | Руководитель центра | Утверждение графикаработы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Август 2021 |
| 5.3 | Открытие Центра | Директор, руководитель центра | Торжественное мероприятие | 01.09.2021 |
| 5.4 | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Директор, руководитель центра, учителя | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 01.09.2021 |
| 5.5 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Директор, руководитель центра, учителя | Информация на сайте школы | Август 2021 |
| 5.6 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Директор, руководитель центра, учителя | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
| 5.7 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.  | Директор, руководитель центра, учителя | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Канаш | В течение реализации проекта |
| 5.8 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Директор, руководитель центра | Отчет | В течение реализации проекта |