|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Код |
|  | | Форма по ОКУД | | 0301026 |
| **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  **«Средняя общеобразовательная школа №19» города Новочебоксарска Чувашской Республики** | | по ОКПО | | 35960937 |
|  | | Номер документа | | Дата составления | | |
| **ПРИКАЗ** | | **174** | | **31.08.2021** | | |

**Об организации работы по реализации проекта «Содействие**

**повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию**

**финансового образования Российской Федерации» в 2021-2022 учебном году**

С целью эффективной организации работы по реализации федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», развития российского потенциала в области повышения финансовой грамотности населения в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы на основании подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики», во исполнение письма БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии от 02.09.2021 г. № В21-276, о включении элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

* 1. Принять активное участие в реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», далее Проект.
  2. Утвердить план реализации Проекта в средней школе (Приложение №1).
  3. Назначить ответственным координатором за реализацию проекта в средней школе №19 Васильеву С.М., руководителя методической службы;
  4. Утвердить состав проблемной группы для решения методических и организационных вопросов в составе следующих учителей школы:
  5. **Соколова В.А.,** учитель истории и обществознания, ответственное лицо за реализацию проекта в 1-4 классах;
  6. **Чернигова Г.Н.,** учитель музыки, ответственное лицо за реализацию проекта в 5-8 классах;
  7. **Чинарева Е.Г.,** учитель истории и обществознания, ответственное лицо за реализацию проекта в 9-11 классах.

1. **Васильевой С.М.,** координатору проекта, организовать:
   1. взаимодействие с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в рамках проекта;
   2. освещение реализации проекта на сайте школы и в СМИ;
   3. переподготовку учителей по образовательным программам основ финансовой грамотности в 2021-2022 году;
   4. организовать работу по реализации проекта в рамках учебных предметов экономики и обществознания и во внеурочной деятельности;
2. **Леонтьевой В.Н.,** **Черниговой Г.Н., Чинаревой Е.Г.,** ответственным за реализацию проекта:
   1. подготовить пакет документов о проекте для размещения на сайте школы;
   2. организовать реализацию проекта в курируемых классах;
   3. представить отчет о проделанной работе Васильевой С.М.., заместителю директора по УВР, в срок до 31 мая 2022 года
3. **Муллиной М.Ю.,** разместить материалы на сайте школы.
4. **Всем учителям, работающим в 1-11 классах,** включить элементы финансовой грамотности в образовательные программы начального, основного, среднего общего образования в 2021-2023 уч. г. **в срок до 10.09.2021 г.**
5. **С.В. Порфирьевой, С.М. Васильевой, З.В. Арсентьевой, заместителям директора по УВР**:
   1. взять на особый контроль включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального, основного, среднего общего образования
   2. Провести мониторинг по включению элементов финансовой грамотности в рабочие программы **в срок до 15.09.2021г.**
6. **Нибаевой ЛА., заместителю директора по ВР**:
   1. проконтролировать включение кружков и различных форм во внеурочную деятельность **в срок до 15.09.2021 г.**
   2. рабочие программы предоставить для размещения на сайте школы **в срок до 15.09.2021 г.**
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: /А.А. Осокин

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| С.М. Васильева |  |  |
| Г.Н. Чернигова |  |  |
| Е.Г. Чинарева |  |  |
| В.А. Соколова |  |  |
| С.В. Порфирьева |  |  |
| З.В. Арсентьева |  |  |
| Л.А. Нибаева |  |  |

Приложение 1 к приказу от 31.08.2021 №174

**«Утверждено»**

**Директор МБОУ «СОШ №19» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Осокин**

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта**

**«Преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе»**

**в МБОУ «СОШ №19» на период 2021-2022 г.г.**

**Цель:** формирование разумного финансового поведения при принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг.

**Задачи:**

- формирование понимания необходимости личных сбережений;

- формирование рационального отношения к привлечению кредитов;

- формирование способности к распознанию финансовых пирамид;

- формирование установок на отстаивание собственных интересов в споре с финансовыми институтами;

- формирование установок на повышение финансового образования, информированности в сфере управления личными финансами. **Целевая аудитория:** учащиеся школы; сотрудники школы, родители.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
|  | 1. **Нормативно – правовая деятельность** | | |
| **1.1.** | Разработка нормативно - правового обеспечения для формирования финансовой грамотности учащихся 1 – 11 классов на 2021-2022уч. год | Сентябрь 2021 год | Васильева С.М., зам. дир. по УВР, куратор проекта, Чернигова Г.Н., Чинарева Е.Г., Соколова В.А.., члены творческой группы |
| **11.2.** | Издание приказа по ОУ об организации участии школы в проекте по формированию финансовой грамотности школьников на 2021-2022 учебный год | Сентябрь 2021 год | Васильева С.М., зам. дир. по УВР |
| **11.3** | Разработка и утверждение тематического плана проекта «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в общеобразовательной школе» | Сентябрь 2021 год | Порфирьева С.В., Васильева С.М., зам. дир. по УВР |
|  |  |  |  |
|  | **2. Организация введения основ финансовой грамотности в основную образовательную программу школы и контроль за реализацией данного направления** | | |
| 2.1 | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Обществознание», «Физика», «Химия» в части актуализации вопросов по формированию знаний, умений и способов деятельности учащихся в финансовой сфере. | сентябрь 2021 | Арсентьева З.В., Васильева С.М., Порфирьева С.В., зам. дир. по УВР |
| 2.2 | Разработка программ курсов внеурочной деятельности, факультативных, элективных курсов: «Дружи с финансами», «Азбука финансов» и др. | Май-июнь 2019 | Нибаева Л.А., зам. дир. по ВР, Чернигова Г.Н., Чинарева Е.Г., Соколова В.А.., члены творческой группы |
| 2.3 | Организация участия в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». | В течение года | Васильева С.М., зам. дир. по УВР, куратор проекта, Чернигова Г.Н., Чинарева Е.Г., Соколова В.А., члены творческой группы |
| 2.4 | Взаимодействие МБОУ со специалистами УФНС, социальными партнерами по предпринимательской деятельности, общественными организациями по формированиюналоговой грамотности обучающихся | В течение года | Нибаева Л.А., зам. дир. по ВР |
| 2.5 | Формирование банкапрограмм курсов внеурочной деятельности, факультативных, элективных курсов по основам финансовой грамотности | В течение года | Васильева С.М., Арсентьева З.В., зам. дир. по УВР, Нибаева Л.А., зам. дир. по ВР |
| 2.6 | Проведение мониторинга введения курсов внеурочной деятельности, факультативных, элективных курсов: «Дружи с финансами», «Азбука финансов» и др. | 1 раз в полугодие | Арсентьева З.В., Васильева С.М., Порфирьева С.В., Нибаева Л.А., зам. дир. по УВР |
| 2.7 | Создание банка эффективных практик по вопросам преподавания основ финансовой грамотности в школе | Май, ежегодно | Васильева С.М., зам. дир. по УВР, куратор проекта, Чернигова Г.Н., Чинарева Е.Г., Леонтьева В.Н., члены творческой группы |
| 2.8. | Контроль за реализацией направления «Формирование финансовой грамотности» | В течение года | Васильева С.М., заместитель директора по УВР |
|  | ***3.* Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности** | | |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогических работников школы по вопросам финансовой грамотности. Самообразование педагогов. Корпоративное обучение (семинар - практикум; консультации; деловая игра; круглый стол; квест; кейс - технология активного обучения и т.д.) | В течение 2021-22 уч. г | Васильева С.М., зам. дир. по УВР |
| 3.2 | Создание образовательно – развивающей среды, в соответствии с ФГОС, способствующей формированию и развитию финансовой грамотности обучающихся, обеспечение участия школьников в олимпиадах, конкурсах, федеральном тестировании по финансовой грамотности. | Апрель 2022 | Васильева С.М., зам. дир. по УВР, куратор проекта, Чернигова Г.Н., Чинарева Е.Г., Соколова В.А., члены творческой группы |
| 3.3 | Организация семинаров для педагогов на базе школы   * «Особенности проектирования рабочих программ учебных предметов «Обществознание», «Экономика» в части актуализации вопросов по формированию знаний, умений и способов деятельности обучающихся в финансовой сфере». * «Методика обучения финансовой грамотности разных групп обучающихся с учетом их возрастных особенностей». * «Эффективные практики по вопросам преподавания основ финансовой грамотности в образовательных организациях общего образования». | Сентябрь 2021  Октябрь 2021  Март 2022 | Арсентьева З.В., Нибаева Л.А., Порфирьева С.В., Васильева С.М., зам. дир. по УВР, куратор проекта, Чернигова Г.Н., Чинарева Е.Г., Соколова В.А. члены творческой группы |
| 3.4 | Организация участия педагогов в заочных конкурсах методических разработок по реализации программ финансовой грамотности в урочной и внеурочной деятельности | В течение года | Васильева С.М., Арсентьева З.В., зам. дир. по УВР |
| 3.5. | Организация открытых мероприятий | В течение года | Васильева С.М., Арсентьева З.В., зам. дир. по УВР |
|  | **4. Мероприятия с учащимися по повышению финансовой грамотности** | | |
| 4.1 | Проведение тестирования для учащихся 4,9 классов «Дружи с финансами» | Март 2022 г.  Сентябрь 2021 г. | Васильева С.М.., руководитель рабочей группы,  Классные руководители |
| 4.2. | Организация участия учащихся в тематических олимпиадах по финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций | В течение года | Васильева С.М.., руководитель рабочей группы  Классные руководители,  Учителя - предметники |
| 3.3 | Организация участия учащихся в мероприятиях, реализуемых в рамках федерального проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации:   * Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи; * День финансиста; * Всероссийская неделя сбережений; * Всероссийский экономический диктант. | Апрель, ежегодно  8 сентября  октябрь | Васильева С.М.., руководитель рабочей группы  Классные руководители,  Учителя - предметники |
| 3.4 | Проведение классных часов, интерактивных, деловых игр, мероприятий по формированию финансовой грамотности у учащихся 2-11 классов (по отдельному плану) | В течение года | Классные руководители,  Учителя - предметники |
| 3.5 | Популяризация Единого Интернет портала финансовой грамотности  учащихся (www.fingramota.by) | В течение года | Классные руководители,  Учителя - предметники |
| **Работа с родителями** | | | |
| 4.1. | Проведение родительских собраний «С финансами на ТЫ», «Дети и деньги» | Октябрь, ноябрь | Нибаева Л.А., зам. дир. по ВР  Классные руководители |
| 4.2. | Привлечение родителей в совместную деятельность по проведению мероприятий для учащихся по финансовой грамотности | В течение года | Нибаева Л.А., зам. дир. по ВР  Классные руководители |
| 4.3 | Общешкольное родительское собрание «Личный кабинет. Электронные сервисы» с приглашением представителей банка | Декабрь 2021 | Нибаева Л.А., зам. дир. по ВР  Классные руководители |
|  | **5. Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности учащихся МБОУ** | | |
| 5.1 | Размещение информации о мероприятиях по повышению финансовой грамотности обучающихся на официальном сайте школы | Постоянно | Васильева С.М.., руководитель рабочей группы  Классные руководители,  Учителя - предметники |
| 5.2 | Создание и пополнение страницы «Финансовая грамотность» на официальном сайте школы | В течение года | Васильева С.М.., руководитель рабочей группы  Классные руководители,  Учителя - предметники |
| 5.3. | Изготовление буклетов, брошюр по финансовой грамотности | В течение года | Васильева С.М.., руководитель рабочей группы  Классные руководители,  Учителя - предметники |
| 5.4. | Подготовка статей об итогах проведения мероприятий по финансовой грамотности | В течение года | Васильева С.М.., руководитель рабочей группы |