Приложение 2 к приказу от 01.11.2019 года №77

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Первомайская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок(в течение года реализации мероприятий) | Ответственн ые |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ | 1. Письмо в адрес отдел образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями | октябрь | Директор |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Приказ | октябрь | Директор |
| 4. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства | Март-апрель | Рабочая группа |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства | Март-апрель | Рабочая группа |
| 6. | Согласование перечня оборудования Центра | Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы | Март-апрель | Рабочая группа |
| 7. | Согласование объёмафинансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Письмо в адрес отдел образования | Апрель | Директор |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава ЦентраОбеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайнплатформе (в дистанционной форме), проводимымведомственным проектным офисом национального проекта«Образование»Обеспечение участияпедагогического состава в очных курсах повышенияквалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта«Образование» | Мониторинг РОИВ/РВПОПисьмо РОИВ/РВПО о кадровом составеСвидетельство о повышении квалификацииОтчёт по программам переподготовки кадров | Март-ноябрь | Заместитель директора (УВР) |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования:* подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
* объявление конкурсных закупочных процедур;
* проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
 | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Август-октябрь | Директор |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Октябрь | Заместитель директора (УВР) |
| 11. | Открытие Центра в единый день | Информационное | Ноябрь | Заместитель |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытий | освещение в СМИ |  | директора (УВР) |