Приложение № 2

к письму Минобразования Чувашии

от 28.01.2022 № 02/13-1032

**Календарный план реализации проекта**

**«Семейная творческая мастерская-студия для детей с ОВЗ и их родителей**

**“ВеликоЛепное дело”»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п\п* | *Мероприятие, его содержание, место проведения* | *Дата*  *начала* | *Дата*  *окончания* |
| 1 | Создание информационного баннера по теме проекта на сайтах образовательных организаций – участниках проекта и постоянное наполнение контента информацией о проводимых мероприятиях, документами и иными актуальными материалами. | 01.02.2022 | 31.03.2022 |
| 2 | Создание на базе образовательных организаций – участников проекта студий семейного творчества для детей с ОВЗ и их родителей. Проведение в них занятий и мастер-классов по обучению работе с пластическими материалами. | 01.02.2022 | 31.03.2023 |
| 3 | Обучение педагогов образовательных организаций – участников проекта для работы в студии семейного творчества на очно-заочных краткосрочных курсах по лепке Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. | 01.03.2022 | 31.05.2022 |
| 4 | Двухдневный обучающий семинар для волонтеров-студентов Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева и Чебоксарского художественного училища для работы в студии семейного творчества. | 01.04.2022 | 30.04.2022 |
| 5 | Обучающий семинар-практикум для членов родительских комитетов образовательных организаций – участников проекта. | 01.04.2022 | 30.04.2022 |
| 6 | Цикл тематических выставок творческих работ обучающихся, выполненных на занятиях по лепке. | 01.05.2022 | 31.03.2023 |
| 7 | Маршрут семейного выходного дня – групповые посещения детей и их родителей Культурно-выставочного центра «Радуга», Чувашского национального музея, мастерских-студий Чувашского госпедуниверситета и Чебоксарского художественного училища. | 01.05.2022 | 31.03.2023 |
| 8 | Создание видеотеки показательных занятий, тематических мастер-классов, маршрутов семейного выходного дня | 01.03.2022 | 31.03.2023 |
| 9 | Секционная площадка по теме воспитания и развития ребенка с ОВЗ на ежегодной августовской конференции работников образования Чувашской Республики, с приглашением педагогов и психологов образовательных организаций – участников проекта | 01.08.2022 | 31.08.2022 |
| 10 | Республиканский конкурс семейных фотографий «Вместе весело лепить!» среди детей с ОВЗ и их родителей – участников проекта. | 01.01.2023 | 31.03.2023 |
| 11 | Республиканский фестиваль «ВеликоЛепное дело», с участием педагогов, психологов, студентов-волонтеров, представителей родительской общественности. | 01.03.2023 | 31.03.2023 |