Приложение

к приказу ОО, СР, МП и С

адм. Аликовского МО

от 24.01.2023 № 11/1

План мероприятий

 по введению в общеобразовательных организациях Аликовского муниципального округа обновленного ФГОС СОО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднегообщего образования*** |
| 1.  | Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО  | январь – май 2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО  | Управлениевведением обновленногоФГОС СООна муниципальном уровне иуровне образовательнойорганизации |
| 2.  | Проведениеобразовательнымиорганизациямисамодиагностикиготовности к введениюобновленного ФГОС СОО | Март 2023  |  ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Проведена оценкаготовности к введению обновленного ФГОС СОО,выявлены дефициты |
| 3. | Участие педагогического сообщества в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | Январь –май2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Обеспечена своевременнаякоррекция действиймуниципальных, школьныхуправленческих команд врамках введенияобновленного ФГОС СОО |
| 4.  | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО  |  февраль – март 2023  | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО  | Обеспечен промежуточныйконтроль готовностиобразовательных организаций к введениюобновленного ФГОС |
| 5. | Обеспечение мониторингаиспользования учебников,вошедших в федеральныйперечень учебников | сентябрь 2023  | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Оказана своевременнаяадресная помощьобразовательныморганизациям |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общегообразования*** |
| 6.  | Формированиемуниципального плана-графика мероприятий повведению обновленногоФГОС СОО | Январь-февраль 2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО  | Синхронизированыпроцессы введение обновленныхФГОС СОО намуниципальном уровне и уровне образовательнойорганизации |
| 7.  | Определение дефицитовпри организации условийреализации обновленногоФГОС СОО в соответствии стребованиями к материально-техническому обеспечениюобразовательного процессаи способов их ликвидации | январь – март2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Реализован комплекс мероприятий пообеспечению условий реализации основныхобразовательных программсреднего общегообразования в соответствиис обновленным ФГОС СООобщеобразовательными организациями  |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общегообразования*** |
| 8. | Активизация работы районных методических объединений учителей-предметников по рассмотрению актуальных вопросов введения обновленного ФГОС СОО | январь –декабрь 2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, руководители РМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 9.  | Организация и проведениесовещаний, семинаров по актуальным вопросам введенияобновленного ФГОС СООв общеобразовательных организациях | январь –апрель 2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Созданы условия для обсуждения проблемных вопросов по введению обновленных ФГОС СОО |
| 10.  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь –декабрь 2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО | Созданы условия для обсуждения проблемных вопросов по введению обновленных ФГОС СОО |
| 11.  | Обеспечениеиспользования учителямиметодических пособий поучебным предметам | июнь – декабрь2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Доведеныдо учителя способы достижения планируемыхобразовательныхрезультатов |
| 12.  | Организация включения впедагогическую деятельность учителя федеральных онлайнконструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам,соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023  | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке кучебному занятию.Аккумулированыэффективные приемы и методы обучения на единойцифровой платформе |
| 13.  | Организация системнойработы по формированиюфункциональной грамотности обучающихся | по отдельномуплану | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Достигнуто повышение качества образования |
| 14.  | Организацияиспользования учителямипредметниками федерального банка заданий по формированию функциональнойграмотности | постоянно  | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Школьникиумеют решать задачи с различнымиформулировками заданий |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 15.  | Участие в обучающих семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023  | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО | Синхронизированыпроцессы обученияпедагогических и управленческих команд  |
| 16.  | Прохождение курсов повышения квалификации руководителями общеобразовательныхорганизаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – апрель2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации |
| 17.  | Обеспечение повышенияквалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднегообщего образования повопросам реализацииобновленного ФГОС СОО | март – август2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации |
| ***V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 18.  | Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС | январь –февраль 2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Составлен переченьобразовательных организаций с низким уровнем готовности квведению обновленногоФГОС |
| 19.  | Проведение индивидуальныхсобеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | февраль – март2023 | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Обеспечен промежуточныйконтроль готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС |
| 20.  | Участие в мониторинге реализации образовательнымиорганизациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023  | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации  | Обеспечен промежуточный контроль качествареализации вобразовательных организациях обновленногоФГОС СОО |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общегообразования*** |
| 21.  | Информированиеобщественности черезсредства массовой информации о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Аликовского муниципального округа | декабрь 2022,далееежемесячно | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых гражданам при реализации обновленногоФГОС СОО |