Приложение

к приказу ОО, СР, МП и С

адм. Аликовского МО

от 24.01.2023 № 11/1

План мероприятий

по введению в общеобразовательных организациях Аликовского муниципального округа обновленного ФГОС СОО

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Сроки исполнения | | Ответственные | Ожидаемые результаты | |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по организационному и  методическому сопровождению работ по введению обновленного  ФГОС СОО | январь – май 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО | | | Управление введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2. | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 3. | Участие педагогического  сообщества в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | Январь –  май 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 4. | Организация работы  муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного  ФГОС СОО | февраль – март 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС |
| 5. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 6. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Январь-февраль 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО | | | Синхронизированы процессы введение обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 7. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 8. | Активизация работы районных методических объединений учителей-предметников по рассмотрению актуальных вопросов введения обновленного ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, руководители РМО | | | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 9. | Организация и проведение совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | январь – апрель 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Созданы условия для обсуждения проблемных вопросов по введению обновленных ФГОС СОО |
| 10. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО | | | Созданы условия для обсуждения проблемных вопросов по введению обновленных ФГОС СОО |
| 11. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь – декабрь 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 12. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 13. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Достигнуто повышение качества образования |
| 14. | Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 15. | Участие в обучающих семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО | | | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 16. | Прохождение курсов повышения квалификации руководителями  общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – апрель 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | |
| 17. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | |
| ***V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 18. | Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС | январь – февраль 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС |
| 19. | Проведение индивидуальных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | февраль – март 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций  к введению обновленного ФГОС |
| 20. | Участие в мониторинге реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных организациях обновленного ФГОС СОО |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 21. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Аликовского муниципального округа | декабрь 2022, далее ежемесячно | | ОО, СР, МП и С адм. Аликовского МО, образовательные организации | | | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |