|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республикинчи Шăмăршă муниципаллă округĕн администрацийĕн вĕрентÿ тата çамрăксен политикин пайе** | герб района для Углового штампа2 | **Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа**  **Чувашской Республики** |

**ПРИКАЗ**

№73 «21» марта 2023 года

с. Шемурша

|  |  |
| --- | --- |
| О плане мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Шемуршинского муниципального округа |  |

В целях качественного введения в общеобразовательных организациях Шемуршинского муниципального округа федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован 12 сентября 2022 № 70034) (далее – обновленный ФГОС СОО), в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики №1696 от 16.11.2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Шемуршинского муниципального округа обновленного ФГОС СОО.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Е.В. Кудряшову.

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации Шемуршинского

муниципального округа Н.И. Ендиеров

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа №73 от21.03.2023 |

**План мероприятий**

**по введению в общеобразовательных организациях**

**Шемуршинского муниципального округа**

**обновленного ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 1. | Проведение  семинара-совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО на базе МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» | | 16 марта 2023 г. | | ИМЦ | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации | |
| 2. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО | | март  2023 г. | | ИМЦ | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в Шемуршинском МО | |
| 3. | | Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) | март  2023 г. | | ИМЦ | Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьными координаторами | |
| 4. | | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | март  2023 г. | | ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты | |
| 5. | | Обеспечение участия педагогического сообщества Шемуршинского МО в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | март-май 2023 г. | | ИМЦ | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО | |
| 6. | | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | март-апрель 2023 г. | | ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС | |
| 7. | | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 г. | | Старший методист ИМЦ Кафизова Г.Ш. | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям | |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 8. | | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | март  2023 г. | | ИМЦ | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации | |
| 9. | | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март-апрель 2023 г. | | ИМЦ | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Шемуршинского МО | |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 10. | | Активизация (организация) работы муниципальных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | март – декабрь 2023 г. | | ИМЦ | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам | |
| 11. | | Обеспечение участия в  региональных научно- практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | март – апрель 2023 г. | | ИМЦ  Администрации школ | Участие в работе площадок для обсуждения общих проблемных вопросов в педагогическом сообществе, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя | |
| 12. | | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | март – декабрь 2023 г. | | Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации | |
| 13. | | Обеспечение участия в проведении инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | май – июнь 2023 г. | | ИМЦ | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации | |
| 14. | | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь – декабрь 2023 г. | | ИМЦ  Администрации школ | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | |
| 15. | | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 г. | | ИМЦ  Администрации школ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | |
| 16. | | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | постоянно | | ИМЦ  Администрации школ | Достигнуто повышение качества российского образования | |
| 17. | | Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | | ИМЦ  Администрации школ | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий | |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 18. | | Обеспечение обучения специалистов муниципального органа управления образованием | март  2023 г. | | Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации | |
| 19. | | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – апрель 2023 г. | | ИМЦ |
| 20. | | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 г. | | ИМЦ |
| ***V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 21. | | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС | март – апрель 2023 г. | | ИМЦ  Администрации школ | Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС | |
| 22. | | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | март-апрель 2023 г. | | ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС | |
| 23. | | Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | май  2023 г. | | ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС | |
| 24. | | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 г. | | ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО | |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | |
| 25. | | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Шемуршинского МО | ежемесячно | | ИМЦ  Администрации школ | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО | |