|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республикинчи Шăмăршă муниципаллă округĕн администрацийĕн вĕрентÿ тата çамрăксен политикин пайе** | герб района для Углового штампа2 | **Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа****Чувашской Республики** |

**ПРИКАЗ**

№73 «21» марта 2023 года

 с. Шемурша

|  |  |
| --- | --- |
| О плане мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Шемуршинского муниципального округа |  |

 В целях качественного введения в общеобразовательных организациях Шемуршинского муниципального округа федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован 12 сентября 2022 № 70034) (далее – обновленный ФГОС СОО), в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики №1696 от 16.11.2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Шемуршинского муниципального округа обновленного ФГОС СОО.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа Е.В. Кудряшову.

Начальник отдела образования

и молодежной политики администрации Шемуршинского

муниципального округа Н.И. Ендиеров

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа №73 от21.03.2023 |

**План мероприятий**

 **по введению в общеобразовательных организациях**

**Шемуршинского муниципального округа**

**обновленного ФГОС СОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименованиемероприятия** | **Срокиисполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднегообщего образования*** |
| 1. | Проведение семинара-совещания поорганизационному иметодическомусопровождению работ повведению обновленногоФГОС СОО на базе МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» | 16 марта2023 г. | ИМЦ  | Синхронизированыпроцессы управлениявведением обновленногоФГОС СООна муниципальном уровне иуровне образовательнойорганизации |
| 2. | Определениеорганизационной схемы(алгоритма) реализацииобновления содержаниядеятельности образовательнойорганизации приреализации обновленногоФГОС СОО | март 2023 г. | ИМЦ | Выстроена единаяфункциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в Шемуршинском МО |
| 3. | Актуализация функцийшкольныхкоординаторов повопросам введенияобновленного ФГОС(синхронизация ихдеятельности в рамкахРоссийской Федерации) | март 2023 г. | ИМЦ | Обеспечена оперативность во взаимодействиимуниципальногокоординатора со школьнымикоординаторами |
| 4. | Проведениеобразовательнымиорганизациямисамодиагностикиготовности к введениюобновленного ФГОС СОО | март 2023 г. | ОО | Проведена оценкаготовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 5. | Обеспечение участияпедагогическогосообщества Шемуршинского МО в окружных совещанияхМинпросвещения Россиипо актуальным вопросамвведения обновленногоФГОС СОО (выездные и вформате ВКС) | март-май2023 г. | ИМЦ | Обеспечена своевременнаякоррекция действийшкольныхуправленческих команд врамках введенияобновленного ФГОС СОО |
| 6. | Организация работымуниципальной системыконтроля готовности квведению обновленногоФГОС СОО | март-апрель 2023 г. | ИМЦ | Обеспечен промежуточныйконтроль готовностиОО к введениюобновленного ФГОС |
| 7. | Обеспечение мониторингаиспользования учебников,вошедших в федеральныйперечень учебников | сентябрь 2023 г. | Старший методист ИМЦ Кафизова Г.Ш. | Оказана своевременнаяадресная помощьобразовательныморганизациям |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общегообразования*** |
| 8. | Формированиемуниципального плана-графика мероприятий повведению обновленногоФГОС СОО | март 2023 г. | ИМЦ | Синхронизированыпроцессы управления введением обновленныхФГОС СОО нафедеральном,региональном,муниципальном уровнях и уровне образовательнойорганизации |
| 9. | Определение дефицитовпри организации условийреализации обновленногоФГОС СОО в соответствии стребованиями к материально-техническому обеспечениюобразовательного процессаи способов их ликвидации | март-апрель2023 г. | ИМЦ | Разработан и реализован комплекс мероприятий пообеспечению условий реализации основныхобразовательных программсреднего общегообразования в соответствиис обновленным ФГОС СООобщеобразовательными организациями Шемуршинского МО |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общегообразования*** |
| 10. | Активизация (организация) работы муниципальных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | март –декабрь 2023 г. | ИМЦ | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 11. | Обеспечение участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введенияобновленного ФГОС СООи других образовательныхсобытий | март –апрель 2023 г. | ИМЦ Администрации школ | Участие в работе площадок для обсуждения общих проблемных вопросов в педагогическом сообществе, возможность включения впроцесс профессиональногообщения каждого учителя |
| 12. | Координация взаимодействияобщеобразовательныхорганизаций, организацийдополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОССОО | март –декабрь 2023 г. | Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа  | Синхронизированыспособы использованию содержания учебного предмета, содержанияпрограмм дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностныхобразовательныхрезультатов на всей территории Российской Федерации |
| 13. | Обеспечение участия в проведении инструктажауправленческих команд образовательных организаций по использованию методическихрекомендаций, связанныхс процессом управлениявведением обновленногоФГОС СОО | май – июнь2023 г. | ИМЦ | Синхронизированыподходы к организации управления процессамивведения обновленного ФГОС СОО на всейтерритории Российской Федерации |
| 14. | Обеспечениеиспользования учителямиметодических пособий поучебным предметам | июнь – декабрь2023 г. | ИМЦ Администрации школ | Сформированы и доведеныдо учителя способы достижения планируемыхобразовательныхрезультатов |
| 15. | Организация включения впедагогическую деятельность учителя федеральных онлайнконструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам,соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 г. | ИМЦ Администрации школ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке кучебному занятию.Аккумулированыэффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 16. | Организация системнойработы по формированиюфункциональной грамотности обучающихся | постоянно | ИМЦ Администрации школ | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 17. | Организацияиспользования учителямипредметниками федерального банка заданий по формированию функциональнойграмотности | постоянно | ИМЦ Администрации школ | Российские школьникиумеют решать задачи с различнымиформулировками заданий |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 18. | Обеспечение обученияспециалистов муниципального органа управления образованием | март 2023 г. | Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа | Синхронизированыпроцессы обученияпедагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 19. | Обеспечение повышенияквалификации руководителейобщеобразовательныхорганизаций, разрабатывающих и реализующих основныеобразовательные программы среднего общего образования по вопросам реализацииобновленного ФГОС СОО | март – апрель2023 г. | ИМЦ |
| 20. | Обеспечение повышенияквалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднегообщего образования повопросам реализацииобновленного ФГОС СОО | март – август2023 г. | ИМЦ |
| ***V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС среднего общегообразования*** |
| 21. | Внедрение системымониторинга готовностиобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС | март –апрель 2023 г. | ИМЦ Администрации школ | Составлен переченьОО с низкимуровнем готовности квведению обновленного ФГОС |
| 22. | Проведение индивидуальныхконтрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | март-апрель2023 г. | ИМЦ | Обеспечен промежуточныйконтроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС |
| 23. | Организация контрольныхэкспертных выездов вОО на основериск-ориентированноймодели с целью снижениярисков при переходе креализации обновленногоФГОС СОО | май 2023 г. | ИМЦ | Обеспечен промежуточныйконтроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС |
| 24. | Внедрение системымониторинга реализацииобразовательнымиорганизациямиобновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 г. | ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль качествареализации вОО обновленногоФГОС СОО |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общегообразования*** |
| 25. | Информированиеобщественности черезсредства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Шемуршинского МО | ежемесячно | ИМЦ Администрации школ | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленногоФГОС СОО |