|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Глава Яльчикского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Левый Леонард Васильевич (подпись) (инициалы, фамилия)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  **по реализации проекта**  **«ТӐВАН ЧӖЛХЕ – АННЕ ЧӖЛХИ» по оптимизации процесса**  **сохранения родного (чувашского) языка и приумножения традиций**  (наименование проекта) | |

| №  пп | Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса) | Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата) | Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей) | Ответственные исполнители | Срок выполнения мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| март | | апрель | | | | май | | | | | июнь | | | | | июль | | | | | август | | | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | | неделя | неделя | неделя | неделя | | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |
| 1. | Перегруженность учителей родного (чувашского) языка и литературы | Привлечение учителей других предметов к проведению внеклассных мероприятий на родном (чувашском) языке | Уменьшение загруженности учителей родного (чувашского) языка на 15 % | Корнилова Е.Н.,  Кузнецова Н.М.,  Воронова В.Н.,  Мясникова О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение мероприятий в школе на русском языке | Проведение 80% мероприятий в школе на родном (чувашском) языке | Смирнова Е.В., Гладкова Л.П.,  педагоги – классные руководители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий вне школы на русском языке | Проведение 80% мероприятий вне школы на родном (чувашском) языке | Смирнова Е.В.,  библиотекарь Лапина Р.О.,  зав СДК Смирнова Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отсутствие разработанных сценариев внеклассных мероприятий на родном (чувашском) языке | Создание банка методических разработок для внеклассных мероприятий на родном (чувашском)  языке | Разработка  сценариев внеклассных мероприятий на родном (чувашском) языке | Педагогический и ученический состав МБОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Длительное время поискаразработанных сценариев внеклассных мероприятий на родном (чувашском) языке | Сокращение времени поиска разработанных сценариев внеклассных мероприятий на родном (чувашском) языке | Педагогический состав МБОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение мероприятий в летнем учреждении с дневным пребыванием на время каникул «Улыбка» в МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа» на русском языке | Проведение мероприятий в летнем учреждении с дневным пребыванием на время каникул «Улыбка» в МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа» на родном (чувашском) языке | Мясникова О.В.,  воспитатели летнего учреждения с дневным пребыванием на время каникул «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информация на сайт МБОУ на русском языке  (80%) | Создание текстов на сайт на родном (чувашском) языке | Информация на сайт МБОУ на родном (чувашском) языке (40%) | Воронова В.Н.,  Кузнецова Н.М.  Мясникова О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе  экономики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель проекта – директор МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефимова А.Н. |