Чăваш Республикин Красноармейски муниципаллă округĕн «Совет Союзĕн Геройĕ Васильев В.В. ячĕллĕ пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан Мăн Шетмĕ вăтам шкулĕ» муниципаллă бюджетлă пĕтĕмĕшле вĕренÿ учрежденийĕ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большешатьминская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Васильева В.В.» Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики ул. Центральная, д.1, с. Большая Шатьма, Красноармейский район, Чувашская Республика, 429635, телефон: 8(83530)37244, факс: 8(83530)37244, e-mail: shatma2007@mail.ru, http://www.bshatm-krarm.edu21.cap.ru ИНН 2109001983 КПП 210901001 ОГРН 1022102829704

ПРИКАЗ

20.04.2023                                                                                                       № 32-п_________

| Мăн Шетмĕ сали | с. Большая Шатьма |
| --- | --- |

О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО и создании рабочей группы На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – рабочая группа) в следующем составе: Руководитель: Иванова П.М., заместитель директора (УВР) Заместитель руководителя: Антонова Т.Г., советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими объединениями Члены: Васильева В.В., учитель русского языка и литературы Назарова С.М., учитель чувашского языка и литературы Михайлова Г.И., учитель начальных классов Маринкина Г.Г., социальный педагог 2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МБОУ «Большешатьминская СОШ им. Васильева В.В.» (Дорожную карту) согласно приложения к настоящему приказу. 3. Рабочей группе: - выполнить мероприятия согласно плану-графику, утверждённому пунктом 2 настоящего приказа; привлекать при необходимости иных работников МБОУ «Большешатьминская СОШ им. Васильева В.В.» для выполнения мероприятий плана-графика, утверждённого пунктом 2 настоящего приказа; проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утверждённого пунктом 2 настоящего приказа. 4. Ивановой П.М., заместителю директора (УВР), контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Большешатьминская СОШ им. Васильева В.В.» в сроки, установленные планом-графиком, утверждённом пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета. 5. Ивановой П. М. заместителю директора по УВР, в срок до 20.04.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нём работников под подпись. 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. Врио директора Михайлова Н.В. С приказом ознакомлены: Заместитель директора (УВР) П. М. Иванова Заместитель руководителя Т. Г. Антонова Учитель Учитель В. В. Васильева С. М. Назарова Учитель Г. И. Михайлова Социальный педагог Г. Г. Маринкина

Приложение 1 к приказу от 20.04.2023 №32-п

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Большешатьминская СОШ им. Васильева В.В.» (Дорожная карта)

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Апрель-май | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Апрель-май | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Май | Педагог-библиотекарь | Список учебников |
| Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ | Апрель–август | Педагог-библиотекарь | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группы Директор | Протокол |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| <...> |  |  |  |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки | Апрель-май | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Апрель-май | Рабочая группа Классные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Апрель-май | Рабочая группа, директор | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП ООО |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Вторая половина апреля | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | Апрель | Руководитель рабочей группы Директор | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы Директор | Утвержденные ООП ООО, СОО |
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте | Апрель Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО | Апрель | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов, скорректированных ЛНА | Апрель – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Директор | Утвержденные ЛНА |
| <...> |  |  |  |

Врио директора                                                                              Михайлова Н. В.

С приказом ознакомлены: