Приложение 1

к приказу ЯРОО и МП

№ 10/01-04 от 09.01.2023 г.

Дорожная карта по оказанию методической помощи школам с низкими образовательными результатами и школам, функционирующим в условиях рисков снижения образовательных результатов, на 2023 год Яльчикского муниципального округа

| №№п\п | Мероприятие | Срок реализации | исполнители | Муниципальный показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование списка школ с низкими образовательными результатами | Январь 2023 г | Богданова А.Г., Ефимова Л.В. | Список школ округа с низкими образовательными результатами |
| 2 | Создание рабочей группы по вопросам повышения каче-ства образования | Январь 2023 г | Богданова А.Г. | Приказ ЯРОО и МП |
| 3 | Выявление проблемных зон образовательной организа-ции, анализ внутренних и внешних причин низких результатов | Январь–февраль 2023 г | ИМЦ ЯРОО и МП, руководители ОО | Анализ проблем-ных зон образова-тельной органи-зации |
| 4 | Утверждение списка сетево-го партнерства образователь-ных организаций с низкими образовательными результа-тами и образовательных организаций партнеров (образовательными организа-циями, имеющими условия для оказания консультатив-ной, методической, организа-ционной и др. поддержки, в том числе базовыми площадками) | Январь-февраль 2023 г. | ИМЦ ЯРОО и МП, руководители ОО | Приказ ЯРОО и МП |
| 5 | Разработка и утверждение планов ОО: - по сопровождению неуспевающих и слабоуспе-вающих обучающихся; -организация работы по повышению профессио-нализма педагогов и повышению качества реализации образовательных программ | Январь, сентябрь 2023 г. | Руководители ОО | Планы работы, разработанные ОО |
| 6 | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного образования в образователь-ных организациях с низкими результатами и школ, функционирующих в «зоне риска» в рамках проведения заседаний рабочей группы по качеству образования | Сентябрь-октябрь 2023 г. | ЯРОО и МП , рабочая группа | Принятие решений |
| 7 | Организационно-методичес-кое сопровождение школ с низкими образовательными результатами | В течение года | ИМЦ ЯРОО и МП |  |
| 8 | Участие в совещаниях со специалистами органов управления образованием администраций районов по вопросу работы со школами с низкими образовательными результатами | В течение года | ЯРОО и МП | По плану |
| 9 | Отслеживание участия ди-ректоров, заместителей ди-ректоров, учителей школ с низкими образовательными результатами в курсовой подготовке по повышению качества преподавания и управления, а также участие педагогов в повышении квалификации по индиви-дуальному образовательному маршруту | В течение года | ЯРОО и МП | По плану |
| 10 | Участие в семинарах по распространению эффектив-ного опыта реализации модели методической помо-щи учителям в школах с низкими образовательными результатами | В течение года | ЯРОО и МП, руководители ОО | По плану |
| 11 | Организация работы по индивидуальному сопрово-ждению учеников, показав-ших низкие результаты на контрольных срезах, в целях качественной подготовки к государственной итоговой аттестации | В течение года | Руководители ОО | Индивидуальный план |
| 12 | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечаю-щим задачам работы с контингентом сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания | В течение года | ИМЦ ЯРОО и МП, руководители ОО | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов ОО |
| 13 | Совещание с директорами ОО по выполнению: - муниципальных «дорожных карт» по организации и проведению ГИА; - комплекса мер по совершенствованию препо-давания учебных предметов; - адресных программ повышения качества дея-тельности школ, демон-стрирующих низкие образо-вательные результаты | по отдельному плану | ЯРОО и МП, руководители ОО | Мониторинг реализации дорожной карты |
| 14 | Организация мероприятий с родительской обществен-ностью с целью создания атмосферы заинтересован-ности в повышении резуль-татов | В течение года | ЯРОО и МП, руководители ОО | Атмосфера позитивного отношения и поддержки к мероприятиям |

Приложение 2

к  приказу ЯРОО и МП

№ 10/01-04 от 09.01.2023

Список

образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты и школ, функционирующих в «зоне рисков» снижения образовательных  результатов

1 МБОУ  «Кошки-Куликеевская СОШ» Яльчикского муниципального округа

2.  МБОУ «Байдеряковская ООШ» Яльчикского муниципального округа (школа в «зоне риска»)

Приложение 3

к приказу ЯРОО и МП

№ 10/01-04 от 09.01.2023

Состав рабочей группы

по оказанию методической помощи образовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в вопросах повышения качества образования

- Николаев В.А. -  и.о.заместителя главы администрации - начальника отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского муниципального округа

- Никифорова Е.И. -  директор информационно-методического центра отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского муниципального округа

- Богданова А.Г. – методист информационно-методического центра отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского муниципального округа

- Портнов Р.А. - директор МБОУ «Кошки-Куликеевская СОШ» Яльчикского  муниципального округа

- Васильева Л.Н. - директор МБОУ «Яльчикская СОШ»  Яльчикского муниципального округа

- Корнилова Е.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Новошимкусская СОШ» Яльчикского муниципального округа

- Никонова Т.И. –заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Большеяльчикская СОШ им.Г.Н.Волкова» Яльчикского муниципального округа

- Петрова О.Г.-директор МБОУ»  «Байдеряковская ООШ» Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики

Приложение 4

к приказу ЯРОО и МП

№10/01-04 от 09.01.2023

Список сетевого партнерства образовательных организаций с низкими образовательными результатами и образовательных организаций партнеров  (образовательными организациями, имеющими условия для оказания  консультативной, методической, организационной и др. поддержки, в том числе базовыми площадками)

- МБОУ «Кошки-Куликеевская СОШ» Яльчикского муниципального округа - МБОУ  «Новошимкусская СОШ Яльчикского муниципального округа»

- МБОУ «Байдеряковская  ООШ» Яльчикского муниципального округа- МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н.Волкова» Яльчикского муниципального округа

- МБОУ «Яльчикская СОШ»  (базовая площадка)