**ПЛАН-ГРАФИК**
**внедрения ФОП НОО и ООО в МБОУ «Советская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Подготовительные мероприятия** |
| Изучение ФОП НОО и ООО,документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Февраль - март | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО и ООО | Февраль - март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Май | Игнатьева З.И., школьный библиотекарь | Список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Март–август | Игнатьева З.И., школьный библиотекарь | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО и ООО  | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группыДиректор | Протокол |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| **2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП** |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО и ООО  | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки | Февраль - март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Март – апрель | Рабочая группаКлассные руководители | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Апрель | Рабочая группа, директор | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО | Июль | Рабочая группа | Проект ООП ООО |
| **3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП** |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Вторая половина марта | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | Апрель | Руководитель рабочей группыДиректор | Утвержденная ООП НОО |
| Рассмотрение проекта ООП ООО на педсовете | Июнь | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ООО и утверждение ООП ООО  | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группыДиректор | Утвержденный ООП ООО  |
| Размещение ООП НОО и ООО на сайте | Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |