**Плана работы по реализации профминимума в МБОУ «Анат-Кинярская СОШ» Чебоксарского муниципального округа Чувашской республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи / наименование****мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели / ожидаемые результаты** |
| 1 | Назначение сотрудника(не ниже уровня заместителя директора), ответственного за реализацию мероприятий профминимума | До 01.08.2023 | Руководитель ОО | Назначен сотрудник, ответственныйза реализацию мероприятийпрофминимума, ФИО и должность сотрудника |
| 2 | Назначение ответственных специалистов по органи- зации профориентационной работы из числа педагогических работников (педагог-предметник, классный руководитель, педагог-психолог и др.) | До 30.08.2023 | Руководитель ОО | Назначены специалисты, ответственные за проведениепрофориентационной работы из числапедагогических работников |
| 3 | Разработка и утверждение школьного плана-графика по реализации профминимума на 2023–2024 учебный год в соответствиис базовым уровнем (не менее 40 ч. в год) | До 30.08.2023 | Руководитель ОО | Разработан и утверждён приказ об утверждении плана-графикапо реализации профминимумана 2023–2024 учебный год, размещен на сайте школы |
| 3.1 | Урочная деятельность (рекомендованное количество — от 2 часов) на выбор: |
| 3.1.1 | Уроки общеобразова- тельного цикла, включа- ющие элемент значимости учебного предметадля профессиональной деятельности | В течение учебного года | Учитель- предметник | Указаны уроки (технологии, биологии, химии, математики и др.), включающие элемент значимости учебного предметадля профессиональной деятельности в планеработы |
| 3.1.2 | Уроки профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» | В течение учебного года | Учитель технологии | Указаны уроки профориентационной направленности в рамках учебногопредмета «Технология» в тематическомпланировании |
| 3.2 | Внеурочная деятельность (рекомендованное количество – 34 часа) |
| 3.2.1 | Проведение профориен- тационной онлайн- диагностик ответственным специалистом (рекомендованноеколичество – 1 час) | В течение учебного года | Специалист по организациипрофориентацион- ной работы | Онлайн-диагностика проведена |
| 3.2.2 | Урок с разбором резуль- татов профориентационной диагностики (рекомендо- ванное количество – 1 час) | В течение учебного года | Специалист по организациипрофориентацион- ной работы | Уроки проведены |
| 3.2.3 | Мероприятия на выбор (выбрать нужное — проектная деятельность; профориентационные программы; классные часы (в т.ч. демонстрациявыпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»), беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры, консультации педагогаи психолога, моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. | В течение учебного года | Специалист по организациипрофориентацион- ной работы | Запланированныемероприятия проведены |
| 3.3 | Воспитательная работа рекомендованное количество — от 2 часов (может бытьреализована в рамках внеурочной деятельности) и включает мероприятия на выбор |
| 3.3.1 | Проведение профессиональные пробы на базе площадки(по согласованиюс учреждениями СПО) | В течение учебного года | Специалист по организациипрофориентацион- ной работы.Представитель учреждения СПО | Обеспечено участие обучающихсяв профессиональных пробах |
| 3.3.2 | Экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО (по согласованию) | В течение учебного года | Специалистпо организации профориентацион- ной работы.Представители организаций СПО и ВО | Обеспечено участиеобучающихся в экскурсиях |
| 3.3.3 | Конкурсы профориента-ционной направленности (в т. ч. в рамках российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия — страна возможностей», чемпиона- тов «Абилимпикс»,«Профессионалы» и др.) | В течение учебного года | Специалист по организации профориента- ционной работы | Обеспечено участиеобучающихся в конкурсахпрофориентационной направленности |
| 3.3.4 | Включение в план воспитательной работы образовательных организаций на 2023–2024 учебный год утвержденного в Чебоксарском муниципальном округе перечня мероприятий воспитательного характера для обучающихся 6–11классов | До 30.08.2023 | Заместитель директора повоспитательной работе | Перечень мероприятий воспитательного характерадля обучающихся 6–11 классов включен в план воспитательной работы |
| 3.3.5 | Включение в рабочую программу воспитания общеобразовательных организаций модуля«Профориентация» | До 30.08.2023 | Заместитель директора по воспитательной работе | В рабочую программу воспитания общеобразовательных организаций включен модуль«Профориентация» |
| 3.4 | Дополнительное образование (рекомендованное количество — от 1 часа) |
| 3.4.1 | Организация школьных секций, кружков, иное для удовлетворения образовательных потребностей | В течение учебного года | Специалист по организации профориента- ционной работы | В ОО утвержден перечень школьных секций, кружков, иное для удовлетворения образовательных потребностейобучающихся |
| 3.4.2 | Посещение занятий в рамках ДО с учётом склонностей и образовательных потребностей в иных организациях | В течение учебного года | Специалист по организации профориента- ционной работы | В ОО ведется учет посещения занятийв рамках ДО (секций, кружков, иное) |
| 3.5 | Взаимодействие с родителями (рекомендованное количество — от 1 часа) |
| 3.5.1 | Проведение родительского собрания: ознакомительного илиитогового | В течение учебного года | Классный руководитель | Родительские собрания проведены |
| 4 | Формирование учебных групп из числа обучающихся 6–11 классов | Сентябрь 2023 | Специалистпо организации профориентационной работы | Сформирован список обучающихся |
| 5 | Реализация запланированныхпрофориентационных мероприятий | Сентябрь 2023 –май 2024 | Специалистпо организациипрофориента- ционной работы | Запланированныемероприятия проведены |
| 6 | Отчёт о реализациипрофминимума за учебный год | Июнь 2024 | Руководитель ОО,сотрудник, ответственный за реализацию мероприятийпрофминимума | Разработан отчет о реализации профминимума за учебный год |
| 7 | Информационное сопровождение |
| 7.1 | Размещение на сайте образовательной | Постоянно | Специалистпо организации | Информационные иметодические материалы |
|  | организации информаци- онных и методических материалов по внедрению профориентационногоминимума |  | профориентацио нной работы | размещены на сайте образовательной организации |
| 7.2 | Информирование родительской общественности о введениипрофориентационного минимума | Постоянно | Специалистпо организации профориентацио нной работы | Родительская общественность проинформирована о введениипрофориентационного минимума |