**План-график
мероприятий Минпросвещения России по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Нормативное обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 1. | Формирование федерального плана-графика введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | ноябрь 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего[#](http://internet.garant.ru/document/redirect/3100000/0) | Синхронизированы процессы управления введением |
| 2. | Подготовка инструктивно-методического письма Минпросвещения России в адрес региональных органов исполнительной власти о порядке введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 3. | Разработка типового плана введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО для регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации |
| 4. | Разработка и утверждение примерных рабочих программ учебных предметов среднего общего образования, реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на базовом и углубленном уровнях | ноябрь 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской Федерации.Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |

ГАРАНТ:

 Нумерация строк таблицы приводится в соответствии с источником

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка требований к организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки | январь 2023 | ФГБНУ "Институт управления образованием РАО" | Наличие системы критериев, представляющих возможность образовательным организациям со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки, работать по локальной учебно-методической документации |
| **II. Методическое обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 7. | Внесение дополнений в методические рекомендации для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) НОО и ООО в соответствии с основными изменениями, внесенными во ФГОС СОО | февраль 2023 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" | Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 8. | Разработка методических рекомендаций по реализации программ по учебным предметам | май 2023 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам |
| 9. | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности | май 2023 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности на всей территории Российской Федерации |
| 10. | Разработка и внедрение онлайн-конструкторов рабочих программ по обновленному [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | май 2023 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 11. | Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленному [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО по всем учебным предметам | август-декабрь 2023 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 12. | Информационно-методическое сопровождение региональных организаций дополнительного профессионального образования педагогических работников по вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | январь-апрель 2023 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 13. | Разработка типового курса "Реализация требований обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО в работе учителя", включающего программу повышения квалификации и обучающий контент к программе | февраль 2023 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Синхронизированы процессы обучения педагогических команд, прошедших обучение по обновленным [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) ООО, на региональном уровне на всей территории Российской Федерации |
| 14. | Разработка типового курса "Реализация требований обновленных [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) ООО и ФГОС СОО в работе учителя", включающего программу повышения квалификации и обучающий контент к программе | февраль 2023 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Синхронизированы процессы обучения педагогических команд, не прошедших обучение по обновленным [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) ООО, на региональном уровне на всей территории Российской Федерации |
| 15. | Стабильное функционирование системы методического консультирования педагогов "Горячая линия" и портала "Единое содержание общего образования" | ноябрь-декабрь 2022,январь-декабрь 2023 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" |  |
| 16. | Проведение серии опережающих вебинаров для специалистов предметных кафедр (структурных подразделений) ИРО/ИПК/ЦНППМ по вопросам особенностей преподавания учебных предметов в соответствии с основными изменениями [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | февраль-март 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РоссииФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"ФГБНУ | Синхронизированы процессы управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 17. | Организация и проведение образовательных событий федерального уровня | ноябрь-декабрь 2022,январь-декабрь 2023 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" |  |
| **IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 18. | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО для руководителей региональных органов управления образованием, ИРО/ИПК/ЦНППМ | февраль-март 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Синхронизированы процессы управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 19. | Проведение серии консультативных разъяснительных сессий по методическому сопровождению работ по введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО для руководителей ИРО/ИПК/ЦНППМ | февраль-март 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РоссииФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Синхронизированы процессы управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 20. | Проведение рабочих совещаний с подведомственными Минпросвещения России организациями по вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | ноябрь-декабрь 2022,январь-май 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО, определены способы по их ликвидации |
| 21. | Разработка Организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | декабрь 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на всей территории Российской Федерации |
| 22. | Разработка чек-листов для региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций для проведения самодиагностики готовности к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | декабрь 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 23. | Организация и проведение окружных совещаний с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март, апрель, май 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РоссииФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) |
| 24. | Проведение серии совещаний по вопросам реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО с представлением субъектами Российской Федерации докладов о выявленных проблемах и способах решения ("Час региона") | по отдельному графику | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 25. | Проведение собеседований с руководителями региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам готовности к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | по отдельному графику | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| **V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 26. | Разработка системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | январь-февраль 2023 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Имеется система мониторинга готовности субъектов РФ к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 27. | Разработка чек-листа для проведения индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | январь 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 28. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности субъекта Российской Федерации к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО с заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования | февраль-март 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 29. | Организация контрольных экспертных выездов в субъекты Российской Федерации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | май 2023 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО.Оказана помощь федеральных экспертов региональным органам исполнительной власти, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 30. | Информирование общественности по вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО с использованием Интернет-ресурсов ([официальные сайты](http://internet.garant.ru/document/redirect/5225100/547491) Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др. | декабрь 2022, далее ежемесячно | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО"ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"ФГБНУ "Институт управления образованием РАО"Региональные органы исполнительной власти | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| **VII. Приведение содержания процедур оценки качества среднего общего образования, проводимых на федеральном уровне, в соответствие с обновленным** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 31. | Приведение содержания универсальных кодификаторов, распределенных по классам проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствие с обновленным [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | апрель 2024 г. | Рособрнадзор, ФГБНУ "ФИПИ" | Создание содержательной основы разработки измерительных материалов для оценки достижения требований обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 32. | Приведение структуры и содержания ЕГЭ в соответствие с обновленным [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | ноябрь 2024 г. | Рособрнадзор, ФГБНУ "ФИПИ" | Проведение в 2025 г. ЕГЭ на основе обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |

**Примерный план-график
мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования субъекта Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 1. | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на региональном уровне | январь 2023 |  | Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |
| 2. | Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО в субъекте Российской Федерации (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.) | январь 2023 |  | Синхронизированы процессы управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | ноябрь-декабрь 2022, февраль-март 2023 |  | Синхронизированы процессы управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 4. | Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | ноябрь-декабрь 2022, январь-май 2023 |  | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 5. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | декабрь 2022 |  | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) в субъекте Российской Федерации |
| 6. | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) | декабрь 2022 |  | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
| 7. | Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | декабрь 2022 |  | Проведена оценка готовности к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО, выявлены дефициты |
| 8. | Организация участия педагогического сообщества субъекта Российской Федерации в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март, апрель, май 2023 |  | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 9. | Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | январь-февраль 2023 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) |
| 10. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 |  | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 11. | Формирование региональных/муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | декабрь 2022 - январь 2023 |  | Синхронизированы процессы управления введением обновленных [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 12. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь-март 2023 |  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 13. | Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | январь-декабрь 2023 |  | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 14. | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО и других образовательных событий | январь-апрель 2023 |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 15. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | январь-декабрь 2023 |  | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации |
| 16. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | май-июнь 2023 |  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО на всей территории Российской Федерации |
| 17. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь-декабрь 2023 |  | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 18. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | август 2023 |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 19. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану |  | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 20. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно |  | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 21. | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ | ноябрь-декабрь 2022, март-апрель 2023 |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 22. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 23. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | март-апрель 2023 |  |
| 24. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | март-август 2023 |  |
| **V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 25. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) | январь-февраль 2023 |  | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС |
| 26. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | февраль-март 2023 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) |
| 27. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | май 2023 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108). Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| 28. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО | декабрь 2023 |  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленных** [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) **среднего общего образования** |
| 29. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации | декабрь 2022, далее ежемесячно |  | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного [ФГОС](http://internet.garant.ru/document/redirect/70188902/108) СОО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*(1) [Пункт 4 статьи 3](http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/10314) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541).

\*(2) [Федеральный государственный образовательный стандарт](http://internet.garant.ru/document/redirect/400907193/1000) начального общего образования, утвержденный [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/400907193/0) Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный N 64100); [Федеральный государственный образовательный стандарт](http://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000) основного общего образования, утвержденный [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/0) Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 5 июля 2021 г., регистрационный N 64101).

\*(3) https://edsoo.ru/Goryachaya\_liniya.htm.

\*(4) [Часть 65 статьи 12](http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/1265) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://internet.garant.ru/document/redirect/5225100/3145)), 2022, 24 сентября, N 0001202209240008)