|  |
| --- |
| Приложение 4  к приказу управления образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Чувашской Республики  от 19.02. 2024 № 45 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению Конкурса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Блоки/ Содержание деятельности** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
|  | Разработка Программы проведения Конкурса «Учитель года Чувашии – 2024» | До 01.03.2024 | Аристархова О.А. |
|  | Формирование и руководство деятельностью жюри | в течение конкурса | Аристархова О.А. |
|  | Подготовка МБОУ «Толиковская СОШ» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики к проведению очного этапа Конкурса | в течение конкурса | Аристархова О.А.  Пилюгина В.В.  Сурьева Е.  Коптева И.О. |
|  | Разработка сценария открытия Конкурса | до 08.03.2024 | Коптева И.О.  Семенова Т.А. |
|  | Подготовка учебных кабинетов МБОУ «Толиковская СОШ» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики к проведению очного этапа Конкурса | до 12.03.2024 | Пилюгина В.В.  Сурьева Е.  Коптева И.О. |
|  | Организация питания:  - участников Конкурса  - сопровождающих лиц | 12.03.2024- 13.03.2024 | Пилюгина В.В.  Сурьева Е.  Коптева И.О. |
|  | Регистрация участников Конкурса, сопровождающих лиц | в течение конкурса | Кожелеева В.К. |
|  | Оформление зала, сцены для открытия Конкурса | 01.03.2024 | Аристархова О.А., Коптева И.О. |
|  | Фото и видеосъемка | в течение конкурса | Косолапова М.К. |
|  | Организационная работа со средствами массовой информации (СМИ), встреча и сопровождение представителей СМИ | в течение конкурса | Аристархова О.А. |
|  | Приобретение призов | до 12.03.2024 | Аристархова О.А., Семенова Т.А. |