**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**"ШЕМУРШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

**ШЕМУРШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

## П Р И К А З

«31» августа 2023 года № \_\_\_\_\_

***О назначении ответственного лица***

***за проведение государственной итоговой***

***аттестации по образовательным программам***

***основного общего и среднего общего образования***

***в 2023-2024 учебном году***

В целях организованной качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году

Приказываю:

1. Назначить ответственной за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году заместителя директора по учебно-методической работе Е.С. Воронцову.
2. Разработать дорожную карту подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году (Приложение 1).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы В.В. Хорькова

Приложение 1.

## Дорожная карта подготовки

## к государственной итоговой аттестации

## выпускников МБОУ «Шемуршинская СОШ»

## 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| 1 | Организация консультаций по подготовке к ГИА | Сентябрь, далее в течение учебного года | Воронцова Е.С., учителя-предметники |
| 2 | Оформление информационных стендов ГИА-9, ГИА-11 | Сентябрь, далее в течение учебного года | Воронцова Е.С. |
| 3 | Собрание обучающихся и родителей по мотивации серьезной подготовки к ГИА и повышению правовой культуры при проведении ГИА | Сентябрь | Классные руководители, Воронцова Е.С. |
| 4 | Знакомство с демоверсиями КИМов | Сентябрь-октябрь | Учителя-предметники |
| 5 | Знакомство с перечнем вступительных испытаний в вузы | Октябрь-декабрь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 6 | Знакомство с правилами приема в вузы | Октябрь-декабрь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 7 | Оформление базы данных выпускников 11-х классов | Октябрь-ноябрь | Воронцова Е.С. |
| 8 | Оформление документов на возможность итоговой аттестации в форме ГВЭ | Октябрь-ноябрь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 9 | Собрания учеников 11 классов и родительские собрания с целью ознакомления выпускников и родителей с «Порядком проведения итогового сочинения» | Ноябрь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 10 | Итоговое сочинение в 11-х классах | 6 декабря | Воронцова Е.С.  Учителя русского языка и литературы |
| 11 | Проверка уровня готовности к ГИА по русскому языку в 9-х, 11-х классах | Декабрь | Воронцова Е.С.  Учителя-предметники |
| 12 | Проверка уровня готовности к ГИА по математике в 9-х, 11-х классах | Декабрь | Воронцова Е.С.  Учителя-предметники |
| 13 | Проверка уровня готовности к ГИА по предметам по выбору в 11-х классах | Декабрь | Воронцова Е.С.  Учителя-предметники |
| 14 | Проведение собраний выпускников 9-х, 11-х классов с целью определения предметов по выбору | Декабрь | Классные руководители |
| 15 | Предварительный сбор информации о сдаче экзаменов по выбору выпускников 9-х, 11-х классов | Декабрь-январь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 16 | Оформление базы данных выпускников 9-х классов | Декабрь-январь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 17 | Уточнение базы данных выпускников 11-х классов (предметы по выбору) | Январь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 18 | Собрания учеников 9-х классов и родительские собрания с целью ознакомления выпускников и родителей с «Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку» | Январь | Воронцова Е.С.  Классные руководители  Педагог-психолог |
| 20 | Уточнение базы данных выпускников 9-х классов (предметы по выбору) | Февраль | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 19 | Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах | 14 февраля | Воронцова Е.С.  Учителя русского языка и литературы, учителя-собеседники |
| 20 | Информационное совещание «Порядок и проведения ГИА в 2023 году и подготовка к ней» | Март | Воронцова Е.С. |
| 21 | Репетиционные экзамены (русский язык, математика, предметы по выбору) с целью проверки готовности выпускников 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации | Март-апрель | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 22 | Собрания учеников и родительские собрания с целью ознакомления выпускников и родителей с «Порядком проведения ГИА по программам среднегообщего образования» и «Порядком проведения ГИА по программам основного общего образования», с итогами репетиционных экзаменов, а также психологический тренинг по подготовке к ГИА | Апрель | Воронцова Е.С.  Николаева Л.Н.  Классные руководители |
| 23 | Педагогический совет «О допуске к итоговой аттестации по образовательным программам основной и средней школы» | Май | Воронцова Е.С. |
| 24 | Последний звонок | Май | Гаврилова Е.В. |
| 25 | Государственная итоговая аттестация за курс основной и средней школы | По графику, утвержденному Минпросвещения и Рособрнадзором |  |
| 26 | Педагогический совет «О выпуске обучающихся, завершивших освоение образовательной программы основного общего образования» | Июнь | Воронцова Е.С. |
| 27 | Педагогический совет «О выпуске обучающихся, завершивших освоение образовательной программы среднего общего образования» | Июнь | Воронцова Е.С. |
|  | Инструктивное совещание о порядке заполнения книги выдачи аттестатов и аттестатов выпускников 9-х, 11-х классов | Июнь | Хорькова В.В.  Воронцова Е.С. |
| 28 | Оформление аттестатов, личных дел выпускников, книг выдачи аттестатов | Июнь | Воронцова Е.С.  Классные руководители |
| 29 | Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании | Июнь | Хорькова В.В.  Воронцова Е.С.  Гаврилова Е.В.  Классные руководители |
| 30 | Подготовка и проведение выпускного вечера и вручение аттестатов о среднем (полном) образовании | Июнь | Хорькова В.В.  Воронцова Е.С.  Гаврилова Е.В.  Классные руководители |