**«Утвержден»**

**приказом директора от 27.01 2023 №15**

**Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.И.Белов/**

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 2023 год**

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Можарская средняя общеобразовательная школа» Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный  исполнитель  (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | **Сведения о ходе реализации мероприятия** | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации** | | | | |
| Мониторинг информации, размещенной на официальном сайте школы, на соответствие требованиям законодательства | Март 2023 года | НемоваО.Г.заместитель директора по УВР  Кириллова Л.В. ответственный технический специалист за ведение сайта | Информация о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» приведена в соответствие с требованиями законодательства | Апрель 2023 года |
| Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте школы в сети «Интернет» | В течение года | Немова О.Г.,АхтимироваН.Г., заместители директора;  Кириллова Л.В. ответственный технический специалист за ведение сайта | Своевременно размещается и обновляется актуальная информация на официальном сайте школы в сети «Интернет» | В течение года  Постоянно |
| Наличие сведений о педагогическом коллективе | Март 2023 | НемоваО.Г.заместитель директора по УВР  Кириллова Л.В. ответственный технический специалист за ведение сайта | Наличие на официальном сайте достоверной информации о педагогических работниках. Обновление сведений об уровне образования педагогических работников, повышении квалификации. Прохождения аттестации | До 1 апреля 2023 |
| Осуществление информационно-разъяснительной работы с населением о проведении независимой оценки качества оказания услуг на общешкольных родительских собраниях | Постоянно | НемоваО.Г.,Ахтимирова Н.Г.заместители директора  Кириллова Л.В. ответственный технический специалист за ведение сайта | Осуществлена информационно-разъяснительная работа с населением о проведении независимой оценки качества оказания услуг на общешкольных родительских собраниях | Постоянно |
| **II. Комфортность условий предоставления услуг** | | | | |
| Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Август 2023 года | Белов А.И.директор школы  Баданова Г.В.фельдшер ФАП | Работа спортивного зала, проведение спортивных мероприятий, углубленный медицинский осмотр | Август 2023 года |
| Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных услуг :наличие комфортной зоны отдыха(ожидания), в том числе для родителей обучающихся во всех зданиях школы | В течение года | Белов А.И., директор;  Кириллова Н.В.завхоз | Создана зона отдыха в здании | Август 2023года |
| Организация и проведение психолого-педагогического консультирования участников образовательных отношений | В течение года | Немова О.Г., заместитель директора | Организовано и проведено психолого-педагогическое консультирование участников образовательных отношений | В течение года |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | В течение года | Белов А.И., директор;  Немова О.Г. заместитель директора | Разработаны адаптированные программы обучения для детей инвалидов и ОВЗ | сентябрь 2023 |
|  |  |  |  |  |
| Отработка механизмов выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ | В течение года | Немова О.Г., заместитель директора | Отрабатывается механизм выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ | В течение года |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | |
| Актуализировать информацию о работе сайта школы, электронного журнала на родительских собраниях | В течение года | Немова О.Г.,заместитель директора | Актуализирована информация о работе сайта школы, электронного журнала на родительских собраниях | В течение года |
| Доведение информации о результатах проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в 2022 году до сведения родителей (законных представителей) учащихся | март 2023 года | Немова О.Г., Ахтимирова Н.Г.,-заместители директора | Информация о результатах проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в 2022 году доведена до сведения родителей (законных представителей) учащихся | апрель 2023 |
| Анализ результатов независимой оценки качества образовательной деятельности в 2022 году на совещании педагогических работников и заседании управляющего совета школы | апрель 2023 года | Немова О.Г., Ахтимирова Н.Г.,-заместители директора | Проведен анализ результатов независимой оценки качества образовательной деятельности в 2022 году на совещании педагогических работников и заседании управляющего совета школы | Апрель 2023 года |
| **V. Удовлетворенность условиями оказания услуг** | | | | |
| Организация взаимодействия со СМИ, в том числе электронными, использование социальных сетей для трансляции информации о деятельности образовательной организации | В течение года | Белов А.И.., директор школы | Организовано взаимодействие со СМИ, в том числе электронными, использование социальных сетей для трансляции информации о деятельности образовательной организации | В течение года |
| Проведение дней открытых дверей и других мероприятий по направлениям воспитательной деятельности | В течение года | Ахтимирова Н.Г., заместитель директора |  | В течение года |