## Примерный план мероприятий муниципальной площадки

## на 2024 – 2025 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| 1 | Приказ «о создании рабочей группы по разработке проекта муниципальной площадки» | сентябрь 2024 год | Заведующий |
| 2 | Разработка нормативно - правовой базы площадки с последующей конкретизацией механизмов его реализации и контроля | 2024-2025 уч. год | Заведующий |
| 3 | Разработка плана реализации проекта площадки по формированию экологической культуры и культуры природолюбия у детей дошкольного возраста в ДОУ | сентябрь 2024г. | Рабочая группа по реализации проекта |
| 4 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам экологического воспитания и образования дошкольников | Весь период | Заведующий |
| 5 | Калейдоскоп открытой ОД для педагогов«По азбуке природолюбия» | Декабрь2024 г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 6 | Семинар-практикум«Игровые технологии в экологическом воспитании детей дошкольного возраста» | Январь2024 г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 7 | Проведение педагогического совета по теме: «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через формирование основ экологической культуры и культуры природолюбия» | Март2025 г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 8 | Групповые методические консультации:«Экологические акции в ДОУ как активная форма работы по формированию экологического сознания дошкольников»;«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического воспитания детей дошкольного возраста»;«Использование игровых технологий в процессе экологичского воспитания дошкольников». | Весь период | ЗаведующийСтарший воспитательВоспитатели |
| 9 | Распространение опыта работы по проекту через различные формы методической деятельности (информация, публикации, видео и фото на официальном сайте дошкольного учреждения) | 2024, 2025 г. | Рабочая группа по реализации программы |
| 10 | Подведение итогов работы по реализации проекта муниципальной площадки | 2025 г. | ЗаведующийСтарший воспитатель |