План мероприятий по подготовке и проведению 155-летия юбилея школы

I Организационные мероприятия

| № | Содержание деятельности | сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы | Сентябрь |  |
| 2 | Создание творческих групп по разработке положений школьных конкурсов, посвященных юбилею школы. | Сентябрь |  |
| 3 | Создание презентации о школе | Сентябрь-декабрь |  |
| 4 | Подготовка ходатайств о награждении работников в связи с юбилеем | декабрь |  |
| 5 | Размещение информации о юбилее на сайте школы | Сентябрь |  |
| 6 | Распространение информации о юбилее школы через бегущую телевизионную строку | Сентябрь-октябрь |  |
| 8 | Разработка сценариев к праздничному концерту «Нашей школе - 155 лет!» | Сентябрь-ноябрь |  |
| 9 | Организация работы с учителями-ветеранами педагогического труда, подготовка списка | октябрь |  |
| 10 | Оформление стенгазет «Школьные истории» экология … | Сентябрь-ноябрь | каждый класс выбирает тематику |
| 11 | Проведение общешкольного родительского комитета, актива школы. | октябрь |  |
| II Издательская деятельность |  |  |  |
| 2 | Создание страницы «Юбилей школы» на школьном сайте | Сентябрь |  |
| 3 | Разработка дизайна пригласительных билетов и распространение приглашений | Сентябрь-октябрь |  |
| 4 | Серии статей о школе в СМИ | В течение года |  |
| 5 | Съемка видеоролика о школе | Сентябрь-октябрь |  |
| 6 | Оформление фотоальбомов | Сентябрь-ноябрь |  |
| 7 | Заказ подарочной продукции (брелки, значки, календари; фотоальбомы педагогам-ветеранам) | Октябрь-ноябрь |  |
| III Массовые мероприятия, посвященные юбилею школы |  |  |  |
| 2 | Проведение конкурса поздравительных открыток “С Юбилеем, любимая школа!”, Конкурса поделок «Подарок школе» для оформления школы | Октябрь-ноябрь |  |
| 3 | Проведение конкурса творческих работ “Любимой школе посвящается!” (сочинения, эссе, стихи, сказки…) | ноябрь |  |
| 4 | Проведение конкурса рисунков «Моя любимая школа – глазами детей!» | Ноябрь-декабрь |  |
| 8 | Спортивные соревнования: шахматный турнир | Ноябрь-декабрь |  |
| 9 | Классные часы: «История школы – наша история», «История школы в лицах и фактах»,"Исторический экскурс: события и даты", "Школа вчера, сегодня, завтра" (встречи с учителями-ветеранами педагогического труда, с выпускниками школы, родителями-выпускниками). Встречи с интересными людьми «Ты в жизни каждого из нас, родная школа» | Октябрь-ноябрь |  |

| 13 | Научно-практическая конференция, посвященная 155-летию итогам поисково-исследовательской деятельности учащихся «Ульянова - достойные потомки». | Ноябрь |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Воспоминанияо школе, об учителях, одноклассниках, интересных событиях, мероприятиях и т.д.) в социальной сети в контакте под хештегами #Ходарскойшколе155 и #ВспоминаюоХодарскойшколе. | Сентябрь-ноябрь |  |
| IV Торжественные мероприятия |  |  |  |
| 2 | Праздничный концерт для учащихся и их Родителей, приглашенных гостей | декабрь |  |

| V Информационное сопровождение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование заинтересованных лиц и организаций о юбилее школы | Сентябрь-ноябрь |  |
| 2 | Сопровождение баннера «Юбилей школы» на школьном сайте | Сентябрь-ноябрь |  |
| 3 | Оформление информационного стенда «Нашей школе 155!» | Сентябрь-ноябрь |  |
| VI Подведение итогов работы |  |  |  |
| 1 | Торжественные линейки по награждению учеников за активное участие в мероприятиях и конкурсах | По итогам конкурсов |  |
| 2 | Подведение итогов работы на круглом столе | декабрь |  |
| 3 | Публикация материалов по подведению итого юбилейных мероприятий через СМИ и на школьном сайте | Декабрь |  |