Утверждаю                                                                                                                                                                                          
Директор МАОУ "Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева" 
Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики 
____________Е.Н.Егорова
«______»___________________2025 г.
План мероприятий («дорожная карта») по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников
 в МАОУ "Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева"
Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
	№
п/п
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный
	Результат

	1
	Издание приказа о назначен ответственного  за исполнение мероприятий  по снижению бюрократической нагрузки
	20.10.2025
	Егорова Е.Н., директор
	Выполнено

	2
	Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников
	24.10.2025
	Егорова Е.Н., директор
	Выполнено

	3
	Проведение анализа  локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки
	10.10.2025-17.10.2025
	Егорова Е.Н., директор

Чумбакова А.Н., зам. директора по УВР
Львова Н.Н., зам. директора по ВР
	Выполнено

	4
	Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствии с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников
	10.10.2025-17.10.2025
	Егорова Е.Н., директор

Чумбакова А.Н., зам. директора по УВР

Львова Н.Н., зам. директора по ВР
	Выполнено

	5
	Приведение должностных инструкций  педагогических работников в соответствие  с требованиями в части бюрократической нагрузки
	01.09.2025
	Егорова Е.Н., директор 
	Выполнено

	6
	Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений  не связанных  непосредственным решением педагогических задач
	С 6.10.2025
	Егорова Е.Н., директор
	Выполнено

	7
	Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства
	С 06.10.2025
	Егорова Е.Н., директор
	В процессе внедрения

	8
	Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму
	С 06.10.2025
	Егорова Е.Н., директор

Чумбакова А.Н., зам. директора по УВР

Львова Н.Н., зам. директора по ВР
	В процессе внедрения

	9
	Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе
	С 06.10.2025
	Егорова Е.Н., директор

Чумбакова А.Н., зам. директора по УВР

Львова Н.Н., зам. директора по ВР 
	В процессе внедрения

	10
	Правовое просвещение работников образовательной организации
	06.10.2025
	Егорова Е.Н., директор 
	Выполнено


